## Segui. Plan Anticorrupción 2018 (hidden)
|  |  | SEGUIMENTO DEL PLAN ACCION ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018 | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 30 DE ABRIL DE 2018
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OCI |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 31 de Agosto de 2018
[7 empty] | Fecha | Seguimiento al Avance de las Acciones Fecha de corte: 30 abril de 2018 | % de cumplimiento | Fecha | Observaciones | % de cumplimiento | Fecha | Observaciones | % de cumplimiento
|  | Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos institucionales en cuanto a la materialización de actos de corrupción | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | 01/01/2018 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 05/05/2018 | Realizado el seguimiento, se verificó que la Secretaria de Planeación, a traves del Grupo Estrategico se encuentra en proceso de revisión y ajuste del mapa de riesgo con cada una de los responsables secretarias de la Administración Municipal, para proceder a la consolidación de los riesgos, este proceso se reañizó en los dos primeros meses del año. | 80% | 06/09/2018 | Frente a la estrategia de Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos institucionales en cuanto a la materialización de actos de corrupciónse pudo verificar que el mapa de riesgos se encuentra, cosolidado y ajustado, conforme a los riesgos identificados por cada secretaria. | 100 | 31/08/2018 | La OCI verificó que la Secretaria de Planeación se encuentra en proceso de revisión y ajuste del Mapa de Riesgos | 70%
| Se identifican y previenen los riesgos de corrupción | Acompañamiento en la autoevaluación de los riesgos identificados en los procesos y aplicación de metodología para su análisis y valoración. | LISTADO DE FIRMAS | 01/01/2018 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 05/05/2018 | Para la autoevaluación de los riesgos, se contó con el apoyo del grupo estrategico de la Secretaria de Planeación Municipal | 70% | 06/09/2018 | El proceso de autoevaluación se realizó con el apoyo del grupo estrategico de la Secretaria de Planeación, realizando un proceso de analisis y valoración de los riesgos. | 100 | 31/08/2018 | El Secretario de Planeación, designó a un profesional de apoyo para la autoevaluación de los riesgos, que fue trabajado con cada uno de los responsables de los procesos. | 30%
ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN |  | Consolidación y publicación del Mapa de Riegos de la entidad. | PANTALLAZO DE LA PUBLICACIÓN | 01/01/2018 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 05/05/2018 | El Mapa de Riesgos se trabajo en coordinación con el Grupo Estrategico y los lideres de los procesos, posteriormente se publicó en la pagina web de la entidad. | 80% | 06/09/2018 | Se pudo evidenciar la realización del Mapa de Riesgos,el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad. | 100% | 31/08/2018 | Se pudo evidenciar la realización del Mapa de Riesgos, pero se requiere ajustarlo, hay unos procesos que no se encuentran incluidos en el mismo. | 10%
|  | Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los servidores públicos de la entidad. | LISTADO DE FIRMAS | 01/01/2018 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 05/05/2018 | No se cuenta con evidencias de divulgación del Mapa de Riesgo al interior de la Entidad | 0% | 06/09/2018 | Se requiere realizar un proceso de divulgación entre los funcionarios y anexar las evidencias | 0% | 31/08/2018 | Se requiere realizar un proceso de divulgación entre los funcionarios y anexar las evidencias | 10%
|  | Sensibilización a los servidores públicos de la entidad sobre los riesgos de corrupción identificados, las opciones de manejo y las políticas de administración de riesgos. | LISTADO DE FIRMAS | 01/01/2018 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 05/05/2018 | No se cuenta con evidencias de divulgación del Mapa de Riesgo al interior de la Entidad | 0% | 06/09/2018 | No obstante a que el Mapa de Riesgosse encuentra consolidado, no se ha realizado elproceso de sensibilización entre los funcionarios, solo es conocido por los lideres de los procesos, se requiere una jornada para realizar el proceso de conocimiento y sensibilización del mismo al interior de la Entidad | 0% | 31/08/2018 | No se ha consolidado el Mapa de Riesgos que incluya todos los procesos de la Administración Municipal para realizar la sensibilización con los funcionarios de la Entidad | 40%
|  | Realizar seguimiento a las acciones para el manejo de los riesgos descritos en la Matriz de Riesgos. | Informe del seguimento a los Riesgos | 01/06/2018 | 30/04/2018 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 05/05/2018 | Una vez evaluados los riesgos, se verificó que las acciones descritas en el Mapa de Riesgos no ha sido efectivas para mitigar los riesgos identificados. | 20% | 06/09/2018 | Las acciones descritas en el Mapa de riesgo para mitigarlos, no han dado el resultado que se espera. | 20% | 31/08/2018 | Debido a que las acciones descritas en el Mapa de Riesgos no ha sido consolidadas en su totalidad, no se evalua este componente | 30%
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES | IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES | Identificar los tramites y servicios que ofrece la Alcaldia Municipal | Listado de Trámites identificados | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 05/05/2018 | Se verificó con el Coordinador de la oficina de Atención al Ciudadano que la Alcaldia de Quibdó cuenta con 114 tramites y servicios ya identificados | 80% | 06/09/2018 | Se verificó con el Coordinador de la oficina de Atención al Ciudadano que la Alcaldia de Quibdó cuenta con 114 tramites y servicios ya identificados | 80% | 31/08/2018 | No se anexa envidencia de los 114 tramites que la Entidad tiene identificados |  | DESDE AQUÍ
|  | Subir la información sobre los trámites y servicios al SUIT 3.0. | SUIT (Trámite publicados) | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Sistemas/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 05/05/2018 | La pagina Web cuenta con 17 tramites en linea | 75% | 06/09/2018 | Los tramites en linea que se pueden realizar a la fecha corresponden a las Secretarias de Planeación con 9, Gobierno, con 3 y Hacienda con 5. la dirección de la agina donde se puede verificar en la pagina www.quibdo-choco.gov.co/ciudadnos/paginas/tramites-y-servicios.aspx | 85% | 31/08/2018 | No se proporciona el link para verificar que los tramites esten colgados en la pagina web.
| PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR | Elaborar un portafolio de la oferta de trámites y servicios, que incluya como mínimo: 1. nombre y descripción de cada trámite o servicio 2. requisitos 3. canales y horarios de atención 4. tiempos de respuesta 5. procedimiento o pasos que el ciudadano debe realizar 6. particularidades o excepciones responsables al interior de la entidad | Portafolio de los Trámites adoptado | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 05/05/2018 | No se cuenta con evidencias de que la Entidad cuente co un Portafolio de Servicios. | 0% | 06/09/2018 | El coordinador de la oficina de atención al ciudadano informa que el portafolio de servicio se encuentra en proceso de construcción, pero no aporta evidencias de la construcción del mismo. | 20% | 31/08/2018 | Se verifica que los tramites se encuentran publicados en l apagina web de la entidad, link: https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | 10%
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Establecer los trámites y servicios para los cuales se contará con trazabilidad y/o transaccionalidad en la nueva página. | Listado de tramites o servicios que cuentan con trazabilidad. | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 05/05/2018 | La Entidad a la fecha tiene 17 trámites de servicios a disposición de la ciudadania en nuestro portal Web | 75% | 06/09/2018 | Se verifica en el portal web de la entidad los tramites dispuesto para que la ciudadania haga uso de los mismos. Los cuales se pueden verificar www.quibdo-choco.gov.co/ciudadnos/paginas/tramites-y-servicios.aspx | 10% | 31/08/2018 | El SUIT 3.0 corresponde al portal del DAFP, donde se encuentran reportados los tramites del municipio de Quibdó, a este sitio se accede con usuario y contraseña personalizada de la entidad. La OCI verificó que los tramites de la Entidad Territorial se encuentran publicados en la paginadel DAFP, ademas de estar publicados en la pagina web de la entidad Municipal.
|  | Incorporar mecanismos para la trazabilidad y transaccionalidad de dichos trámites en la página. | Mecanismos incorporados | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 05/05/2018 | Los tramites y servicios que cuentan con trazabilidad son 17 y en el DAFP se tienen inscritos 90 | 80% | 06/09/2018 | Los 17 que cuentan con trazabilidad se pueden verificar en el link anterior | 80% | 31/08/2018 | No hay evidencias de que se esté elaborando el portafolio con los requisitos solicitados, en el seguimiento anterior se manifestó que estaba en borrador, pero en este seguimiento no se adjuntan las evidencias, por lo tanto el porcentaje de segumiento rebaja a 10% | 10%
|  | Ampliar el tiempo de validez de los recibos de pago expedidos por la Alcaldía. | Gestión de tramite para la expedición de recibos | 10/01/2018 | 30/04/2018 | Secretaria de Hacienda/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 05/05/2018 | Se estan adelantando las gestiones necesarias para obtener la ampliación del tiempo de validez de los recibos de pago. | 20% | 06/09/2018 | El tiempo en los recibos de pago anteriormente era de fecha unica, o sea se pagaba en el mismo dia que se expedia, ahora, se amplió a 4 dias. | 40% | 31/08/2018 | Se puede evidenciar a traves del link https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | 50%
RENDICION DE CUENTAS | GESTIÓN DE TRAMITES | Realizar las gestiones necesarias para que los ciudadanos puedan hacer los pagos por trámites y servicios en todos los bancos del Grupo Aval. | Gestiones adelantadas ante la Secretaria de Hacienda. | 31/03/2018 | 30/04/2018 | Secretaria de Hacienda/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 05/05/2018 | La entidad se encuentra adelantando gestionescon las entidades bancarias para que los ciudadanos puedan acceder a este servicio y puedan realizar los pagos en linea. | 40% | 06/09/2018 | Se estan adelantando las gestiones con el banco BBVApara realizar los pagosde los impuestos en linea, desde cualquier lugar del pais. | 50% | 31/08/2018 | Se requiere anexar las evidencias que den certeza de que esta actividad se esta adelantando. | 0%
| La Administración Municipal en cumplimiento del Decreto 1178 de 2011, el cual reglamenta el Acuerdo Municipal 17 de 2004 por medio del cual se estableción el Sistema de informe de gestión del Municipio de Quibdó, realiza las siguientes acciones: | PRIMER CICLO DE RENDICION DE CUENTAS | Informe de Rendición de cuentas | 28/02/2018 | 30/04/2018 | Despacho del Alcalde/Oficina de Comunicaciones | 05/05/2018 | Se estan realizando los preparativos para realizar la Rendición de cuentas a la comunidad, sobre los avances obtenidos de las metas establecidas en los planes de acción, correspondiente al segundo semestre del año anterior. | 50% | 06/09/2018 | Se cumplió con el primer ciclo de rendición de cuentas, programado por la entidad. | 100% | 31/08/2018 | Se verificó el informe de rendición de los 100 dias, no obstante se requieren las eidencias de preparación de la realización de la primera audiencia de rendición de cuentas a la comunidad. | 0%
|  | SEGUNDO CICLO DE RENDICION DE CUENTAS | Informe de Rendición de cuentas | 01/08/2018 | 30/04/2018 | Despacho del Alcalde/Oficina de Comunicaciones | 05/05/2018 | No se tiene avance a la fecha frente a este punto | 0% | 06/09/2018 | Se estan ralizando los preparativos para la rendición de cuentas, por parte de la oficina de prensa y el grupo estrategico | 30% | 31/08/2018 | No se tiene programación para la realizacón de esta audiencia | 0%
|  | FOROS EN INTERNET | link del foro realizado | 30/04/2018 | 30/04/2018 | Despacho del Alcalde/Oficina de Comunicaciones | 05/05/2018 | Se estan realizando los preparativos necesarios para realizar el foro donde se de cuenta a la comunidad de las gestiones adelantadas por el Gobierno Municipal. | 20% | 06/09/2018 | No se cuentan con evidencias de la realización de este foro | 20% | 31/08/2018 | No se cuentan con evidencias de la realización de este foro | 60%
|  | PERIODICO ANUAL | Periodico impreso | 30/04/2018 | 30/04/2018 | Despacho del Alcalde/Oficina de Comunicaciones | 05/05/2018 | Se estan realizando los preparativos necesarios para realizar e imprimir el periodico, mediante el cual se le cuente a la Comunidad de las gestiones adelantadas por el Gobierno Municipal. | 20% | 06/09/2018 | Se estan realizando los preparativos necesarios para realizar e imprimir el periodico, mediante el cual se le cuente a la Comunidad de las gestiones adelantadas por el Gobierno Municipal. | 20% | 31/08/2018 | No se cuentan con evidencias de la realización de este foro | 100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CUIDADANO | DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO | Contar en la página de la Alcaldía con información confiable sobre los trámites y servicios ofrecidos, y asegurar que se encuentre actualizada. | Listado de Tramites y servicios publicados en la pagina web. | 02/02/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Sistemas/ Tramites y Servicio al Siudadano | 05/05/2018 | En el portal web del municipio se encuentra a disposición de la ciudadania, 17 tramites disponible para el servicio de la comunidad. https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | 75% | 06/09/2018 | Se verificó en el link aportado por el responsable del proceso los tramites disponibles en la pagina web de la entidad, pero se requiere que todos los tramites esten publicados y a disposición de la ciudadania. | 60% | 31/08/2018 | Se verificó en el link aportado por el responsable del proceso los tramites disponibles en la pagina web de la entidad, pero se requiere que todos los tramites esten publicados y a disposición de la ciudadania. | 50%
|  | Contar en la página de la Alcaldía con la posibilidad de realizar seguimiento al proceso (trazabilidad) y efectuar de manera virtual (transaccionalidad) trámites y servicios. | Procedimiento Actualizado | 02/02/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Sistemas/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 05/05/2018 | En el portal Web de la entidad esta disponible esta herramienta para que los usuarios puedan hacer uso de ella. https://www.quibdo-choco.gov.co/Paginas/Inicio.aspx | 75% | 06/09/2018 | Los usuarios pueden acceder a este servicio a traves del link: https://www.quibdo-choco.gov.co/paginas/inicio.aspx | 100% | 31/08/2018 | Los usuarios pueden acceder a este servicio a traves del link: https://www.quibdo-choco.gov.co/paginas/inicio.aspx | 30%
|  | Cumplir con los requerimientos del Manual 3.1 de Gobierno en Línea. | Fases adoptadas y aplicadas | 02/02/2018 | 30/04/2018 | Grupo Estrategico | 05/05/2018 | Se realizó la articulacion de las fases de Gobierno en Linea en el complemento del sitio web del municipio https://www.quibdo-choco.gov.co/Paginas/Inicio.aspx. | 70% | 06/09/2018 | Los usuarios pueden acceder a este servicio a traves del link: https://www.quibdo-choco.gov.co/paginas/inicio.aspx | 70% | 31/08/2018 | Los usuarios pueden acceder a este servicio a traves del link: https://www.quibdo-choco.gov.co/paginas/inicio.aspx | 40
|  | Documentar los procesos y procedimientos internos que soportan la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Procesos Documentados | 02/02/2018 | 30/04/2018 | Grupo Estrategico | 05/05/2018 | No se cuenta con evidencias que den fe del cumplimiento de esta actividad | 50% | 06/09/2018 | se verifica que existe el documento en borrador, se requiere realizar las acciones tendientes al cumplimiento de esta actividad. | 30% | 31/08/2018 | se verifica que existe el documento en borrador, se requiere realizar las acciones tendientes al cumplimiento de esta actividad.
|  | Implementar el sistema de gestión documental que permite identificar los tiempos de respuesta a los derechos de petición y trámites. | Sistema implementado y aplicado | 02/02/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 05/05/2018 | Se evidencia que la entidad cuenta con un Sistema de Gestion Documental que permite evidenciar las PQRD de cada uno de los usuarios para poder dirigirlos a las diferentes dependencias, esta en funcionamiento. No obstante a este sistma, se continua con el retardo e incumplimiento en la respuesta a las PQRSD. | 50% | 06/09/2018 | se verificó que este procedimiento se encuenta en borrador. | 40 | 31/08/2018 | se verificó que este procedimiento se encuenta en borrador. | 100%
| AFIANZAR LA CULTURA DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | Implementar mecanismos de seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Mecanismos implementados | 02/02/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 05/05/2018 | Los mecanismos de seguimiento no son efectivos para garantizar una oportuna yadecuada respuesta a los peticiones, quejas, reclamos y denincias instauradas por la comunidad. | 40% | 06/09/2018 | No se verifican acciones de cumplimiento de esta actividad. |  | 31/08/2018 | No se verifican acciones de cumplimiento de esta actividad. | 30%
|  | Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos que se reciben, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad. | informe trimestral | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 05/05/2018 | No se cuenta con evidencias de quese haya realizado seguimeinto trimestral a las PQRSD, a través de la Oficina de Servicio al ciudadano. | 0% | 06/09/2018 | Se verificó el informe presenteado por la Oficina de Servicio al ciudadano | 100% | 31/08/2018 | Se verificó el informe presenteado por la Oficina de Servicio al ciudadano | 40%
|  | Conformar el Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano. Formular y hacer seguimiento a la implementación de su Plan de Acción. | Acta de conformación de equipo | 02/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 05/05/2018 | El Equipo ya se encuentra conformado y con el apoyo del mismo se le está haciendo seguimiento a las diferentes actividades del Plan de Accion correspondiente a cada dependencia. | 87% | 06/09/2018 | Se solicitan la evidencia del acta de conformación del equipo. | 30% | 31/08/2018 | Se solicitan la evidencia del acta de conformación del equipo. | 80%
|  | Implementar acciones de sensibilización y capacitación con respecto a la importancia y el Servicio al Ciudadano para todos los funcionarios de la Alcaldía (estas deberán incluir la socialización de los procedimientos internos que soportan los trámites y servicios y la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias). | sensibilizaciones y capacitaciones realizadas | 02/02/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano/Secretaria General | 05/05/2018 | En lo transcurrido del año, no se han realizado capacitaciones de Servicio al Ciudadano con los funcionarios. | 40% | 06/09/2018 | Se cuenta con evidencias de las 2 capacitaciones realizadas a la fecha. | 40% | 31/08/2018 | Se cuenta con evidencias de las 2 capacitaciones realizadas a la fecha. | 30%
|  | Identificar y caracterizar a los funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público y a los involucrados en la prestación de trámites y servicios. | Listado de funcionarios que prestan atención de servicio al ciudadano | 02/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 05/05/2018 | Los funcionarios que prestan servicio a la ciudadania en la Alcaldia de Quibdó, se encuentran identificados. | 80% | 06/09/2018 | Se tiene conocimiento de los funcionarios que prestan el servicio de atencíon al ciudadano | 80% | 31/08/2018 | Se tiene conocimiento de los funcionarios que prestan el servicio de atencíon al ciudadano | 30%
|  | Formular e implementar el Plan de Capacitación en Servicio al Ciudadano, dirigido a funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público. | Programa de capacitación implementado | 02/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano/Secretaria General | 05/05/2018 | Se estan realizando las gestiones necesarias, tendientes a identificar por Dependencia a cada uno de los funcionarios que recibiran capacitacion de servicio al ciudadano, conforme al programa de capacitación. | 30% | 06/09/2018 | Se solicitan la programación de las capacitaciones. | 30% | 31/08/2018 | Se solicitan la programación de las capacitaciones. | 50%
|  | Implementar listas de chequeo o mecanismos para que desde la recepción de las solicitudes, se informe al ciudadano sobre requisitos faltantes. | Lista de chequeo | 02/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 05/05/2018 | Las listas de chequeos se encuentran en proceso de impresión. | 20% | 06/09/2018 | se presenta una lista de chequeo, pero se requiere que se a validada por los usuarios. | 30% | 31/08/2018 | se presenta una lista de chequeo, pero se requiere que se a validada por los usuarios.
| FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre:  el portafolio de trámites y servicios  derechos de los usuarios y medios para garantizar los procedimientos , trámites, servicios  requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos  horarios de atención y ubicación de los puntos de atención  dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. | carteleras | 02/02/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano/Secretaria General | 05/05/2018 | En el centro de atención MIA se encuentra colgado y en un lugar visible del Centro de Servicio MIA el pendon con los deberes y derechos de los usuarios. Seesta coordinando con la Secretaria General la realización del Pendón para ubicarlo en la sede principal conforme a los linemientos requeridos. | 50% | 06/09/2018 | Se verifica la cartelera con los derechos y deberes de los ciudadanos, pero se requiere que estos esten visibles en todas las sedes de la Administración Municipal, ademas la Oficina de Tramites y Servicios hace llegar el portafolio de la misma. | 50% | 31/08/2018 | Se verifica la cartelera con los derechos y deberes de los ciudadanos, pero se requiere que estos esten visibles en todas las sedes de la Administración Municipal, ademas la Oficina de Tramites y Servicios hace llegar el portafolio de la misma.
Note on D16: ylopez:Se reitera el mismo comentario con relación a los productos de la tarea.

## Seg. Plan anticorrupción 2018
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | AUTOCONTROL - SEGUIMIENTO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 30 DE ABRIL DE 2018 |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 31 DE AGOSTO DE 2018 |  |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 31 DE DICIEMBRE DE 2018
[7 empty] | Fecha | Descripción del avance a las acciones | % de cumplimiento | Fecha de inicio | Observaciones | % de cumplimiento | Fecha Final | Observaciones | % de cumplimiento | Fecha | Fecha Final | Observaciones | % de cumplimiento | Fecha
|  | Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos institucionales en cuanto a la materialización de actos de corrupción | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | 01/01/2018 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 04/05/2018 | El Mapa de Riesgos fue revisado y ajustado por un profesional de apoyo de la Secretaria de Planeación |  | 08/05/2018 | Dentro del proceso de seguimiento, se verificó que la Secretaria de Planeación realizara el proceso de revisión y ajuste del Mapa de Riesgos. | 100% |  | A traves de la Secretaria de Planeación con el apoyo de la Oficina de Control Interno se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos, con los lideres de los procesos, identificando algunos nuevos riesgos y verificando que en la mayoria de los procesos los riesgos fueron mitigados. | 100% | 10/09/2018 |  | Se realizó proceso de divulgación con los funcionarios de la entidad y además se les envió a los correos de los Secretarios de cada dependencia el Mapa de riesgos. | 100% | 31/12/2018
| Se identifican y previenen los riesgos de corrupción | Acompañamiento en la autoevaluación de los riesgos identificados en los procesos y aplicación de metodología para su análisis y valoración. | LISTADO DE FIRMAS | 01/01/2018 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 04/05/2018 | Para la autoevaluación de los riesgos, se contó con el apoyo de un profesional designado por la Secretaria de Planeación Municipal |  | 08/05/2018 | Se verificó la designación de un profesional de apoyo para la autoevaluación de los riesgos, que fue trabajado con cada uno de los responsables de los procesos. | 80% |  | La Seceretaria de Planeación a traves de la Profesional de apoyo, realizó acompañamiento en la autoevaluación de los riesgos identificados en los procesos y aplicación de metodología para su análisis y valoración, on cada uno de los lideres d elos procesos. | 80% | 10/09/2018 |  | Se realizó proceso de sensibilización con los funcionarios de la entidad y además se les envió a los correos de los Secretarios de cada dependencia el Mapa de riesgos. | 80% | 31/12/2018
ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN |  | Consolidación y publicación del Mapa de Riegos de la entidad. | PANTALLAZO DE LA PUBLICACIÓN | 01/01/2018 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 04/05/2018 | El Mapa de Riesgos se trabajo y se encuentra en proceso de revisión ajuste para su publicación en la pagina web de la entidad. |  | 08/05/2018 | Se pudo evidenciar la realización del Mapa de Riesgos, pero se requiere ajustarlo, hay unos procesos que no se encuentran incluidos en el mismo. | 70% |  | El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra consolidado y publicado en la pagina Web de la entidad, dentro de las estrategias del PAAC. | 100% | 10/09/2018 |  | Dentro de la Planeación Estrategica: Las Metas del Plan de Desarrollo 2012-2015 fueron ajustadas. Con el ajuste de las metas en el Plan de Desarrollo se mejoró la oportunidad para calcular los indicadores.2. En la Gestión tecnológica de la información y la comunicación (TIC's) con la adquisición de la nueva pagina para la entidad se logró superar los riesgos establecidos en la mastriz de riesgos, ya que la nueva pagina tiene mayor capacidad de información. 3. Gestión del Talento Humano. Se logró actualizar el Manual de Funciones y Competencias para el Municipio de Quibdó, no obstante a ello la mayoria de los riesgos descritos en la matriz aún persisten. 4. Gestión Jurídica. En el seguimiento a los riesgos descritos para la Oficina Jurídica, se constató que los riesgos descritos en la matriz, no se presentaron en la entidad, durante el periodo evaluado. 5. Servicio al Ciudadano. en el seguimento realizado por la OCI, se verificó que se continuan presentando en ocasiones la demorae inoportuna respuesta de algunos requerimientos. 6. Gestión de administración de Bienes y Servicios:Se continuan presentando diferenvcias entra la oficina de contratación y de presupuesto en la realización y revisión de los estudios previos para la contratación de los procesos de la entidad, lo que impide llevar los procesos de contratación de manera oportuna, ya que impide cumplir con el cronograma establecido. 7. Gestión Financiera: Con la adquisición del sistema aries, el riesgo de liquidación inadecuada del impuesto predial,. de industria y comercio y de licencias de construcción ha sido superado. | 100% | 31/12/2018
|  | Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los servidores públicos de la entidad. | LISTADO DE FIRMAS | 01/01/2018 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 04/05/2018 | Mediante el proceso de construcción y revisión del Mapa de Riesgos, se realiza la divulgación con los responsables de los procesos |  | 08/05/2018 | Se requiere realizar un proceso de divulgación entre los funcionarios y anexar las evidencias | 30% |  | La divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a los los servidores públicos de la entidad, a traves de la Secretaria de Planeación, se evidencia los registros de firmas. | 60% | 10/09/2018 |  | La divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a los los servidores públicos de la entidad, a traves de la Secretaria de Planeación, se evidencia los registros de firmas. | 60% | 31/12/2018
|  | Sensibilización a los servidores públicos de la entidad sobre los riesgos de corrupción identificados, las opciones de manejo y las políticas de administración de riesgos. | LISTADO DE FIRMAS | 01/01/2018 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 04/05/2018 | Una vez consolidado y ajustado el Mapa de riesgos se realizará la sensiblización con los funcionarios de la Administración Municipal |  | 08/05/2018 | No se ha consolidado el Mapa de Riesgos que incluya todos los procesos de la Administración Municipal para realizar la sensibilización con los funcionarios de la Entidad | 10% |  | La divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a los los servidores públicos de la entidad, a traves de la Secretaria de Planeación, se evidencia los registros de firmas. | 60% | 10/09/2018 |  | Se realizó proceso de divulgación con los funcionarios de la entidad y además se les envió a los correos de los Secretarios de cada dependencia el Mapa de riesgos. | 60% | 31/12/2018
|  | Realizar seguimiento a las acciones para el manejo de los riesgos descritos en la Matriz de Riesgos. | Informe del seguimento a los Riesgos | 01/01/2018 | 30/04/2018 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 04/05/2018 | Las acciones descritas en el Mapa de Riesgos no ha sido consolidadas en su totalidad, para evaluar este componente se requiere que la dependencia responsable culmine la realización de este proceso. |  | 08/05/2018 | Debido a que las acciones descritas en el Mapa de Riesgos no ha sido consolidadas en su totalidad, no se evalua este componente | 10% |  | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las acciones para el manejo de los riesgos descritos en la Matriz de Riesgos de Corrupción para verificar el manejo de los mismos, comprobando que existen muchos que han sido mitigados. | 60% | 10/09/2018 |  | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las acciones para el manejo de los riesgos descritos en la Matriz de Riesgos de Corrupción para verificar el manejo de los mismos, comprobando que existen muchos que han sido mitigados. | 90% | 31/12/2018
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES | IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES | Identificar los tramites y servicios que ofrece la Alcaldia Municipal | Listado de Trámites identificados | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 04/05/2018 | La Alcaldia de Quibdó cuenta con 114 tramites y servicios ya identificados |  | 08/05/2018 | No se anexa envidencia de los 114 tramites que la Entidad tiene identificados | 85% |  | Se verificó directamente en la pagina web de la entidad, constatando que no obstante a que la entidad tiene certificados 82 tramites, en la pagina solo se pueden validar 63 procesos colgados. | 75% | 10/09/2018 |  | Los tramites y servicios que cuentan con trazabilidad son 82 que ya estan publicado en el portal web del municipio en estos momentos estamos en un 90% en avance | 75% | 31/12/2018 | XXXXXXX
|  | Subir la información sobre los trámites y servicios al SUIT 3.0. | SUIT (Trámite publicados) | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Sistemas/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 04/05/2018 | La pagina Web cuenta con 98 tramites en linea |  | 08/05/2018 | No se proporciona el link para verificar que los tramites esten colgados en la pagina web. | 100% |  | Se verificó que los trámites y servicios del SUIT 3.0. se encuentran publicados en la pagina de la entidad, en el link: https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre del Tramite o Servicio=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE} | 100% | 10/09/2018 |  | Se verificó que los trámites y servicios del SUIT 3.0. se encuentran publicados en la pagina de la entidad, en el link: https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre del Tramite o Servicio=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE} | 100% | 31/12/2018
| PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR | Elaborar un portafolio de la oferta de trámites y servicios, que incluya como mínimo: 1. nombre y descripción de cada trámite o servicio 2. requisitos 3. canales y horarios de atención 4. tiempos de respuesta 5. procedimiento o pasos que el ciudadano debe realizar 6. particularidades o excepciones responsables al interior de la entidad | Portafolio de los Trámites adoptado | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 04/05/2018 | El Portafolio de Servicio se encuentra en proceso de i mpresión |  | 08/05/2018 | No se anexa evidencia de que el portafolio este en proceso de impresión | 10% |  | No se evidencias acciones para la elaboracion del portafolio por parte del funcionario encargado de darle cumplimiento a este componente. | 0% | 10/09/2018 |  | No se evidencias acciones para la elaboracion del portafolio por parte del funcionario encargado de darle cumplimiento a este componente. | 0% | 31/12/2018
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Establecer los trámites y servicios para los cuales se contará con trazabilidad y/o transaccionalidad en la nueva página. | Listado de tramites o servicios que cuentan con trazabilidad. | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 04/05/2018 | La Entidad a la fecha tiene listos 88 tramites y servicios a disposición de la ciudadania en nuestro portal Web |  | 08/05/2018 | No se anexa evidencia de la lista de tramites que estan a disposición de la ciudadania en el portal Web de la entidad. | 85% |  | Los trámites y servicios que cuentan con trazabilidad y/o transaccionalidad se encuentran publicados en la pagina, en el link: https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre del Tramite o Servicio=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE} | 100% | 10/09/2018 |  | Los trámites y servicios que cuentan con trazabilidad y/o transaccionalidad se encuentran publicados en la pagina, en el link: https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre del Tramite o Servicio=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE} | 100% | 31/12/2018
|  | Incorporar mecanismos para la trazabilidad y transaccionalidad de dichos trámites en la página. | Mecanismos incorporados | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 04/05/2018 | Los tramites y servicios que cuentan con trazabilidad son 81 y estan inscrito en la pagina de la DAFP y Municipio de Quibdo |  | 08/05/2018 | Se requiere anexar el link para ingresar y verificar los tramites que cuentan con trazabilidad | 85% |  | En el siguiente link se encuentran incorporados los mecanismos para la trazabilidad y transaccionalidad de los trámites publicados en la página.https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre del Tramite o Servicio=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE} | 100% | 10/09/2018 |  | En el siguiente link se encuentran incorporados los mecanismos para la trazabilidad y transaccionalidad de los trámites publicados en la página.https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre del Tramite o Servicio=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE} | 100% | 31/12/2018
|  | Ampliar el tiempo de validez de los recibos de pago expedidos por la Alcaldía. | Gestión de tramite para la expedición de recibos | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Secretaria de Hacienda/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 04/05/2018 | Se estan adelantando las gestiones necesarias para que obtener la ampliación del tiempo de validez de los recibos de pago. |  | 08/05/2018 | Se requiere anexar las evidencias que den certeza de que esta actividad se esta adelantando. | 100% |  | Para darle cumplimiento a este componente la entidad amplió el tiempo de validez de los recibos de pago expedidos por la Alcaldía, modificó la fecha limite de pago de los impuestos. | 100% | 10/09/2018 |  | Para darle cumplimiento a este componente la entidad amplió el tiempo de validez de los recibos de pago expedidos por la Alcaldía, modificó la fecha limite de pago de los impuestos. | 100% | 31/12/2018
RENDICION DE CUENTAS | GESTIÓN DE TRAMITES | Realizar las gestiones necesarias para que los ciudadanos puedan hacer los pagos por trámites y servicios en todos los bancos del Grupo Aval. | Gestiones adelantadas ante la Secretaria de Hacienda. | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Secretaria de Hacienda/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 04/05/2018 | Se estan adelantando las gestiones necesarias para que los ciudadanos puedan acceder a este servicio y puedan realizar los pagos en linea. |  | 08/05/2018 | Se requiere anexar las evidencias que den certeza de que esta actividad se esta adelantando. | 90% |  | No se logró realizar las acciones para que la comunidad pudiera realizar los pagos a traves del grupo Aval, pero si se realizó una alianza con el banco de Bogota, que creo un punto de pago dentro de las instalaciones de la Alcaldia de Quibdo, que le permita a los ciudadanos reclamar el recibo de pago y pagarlo directamente en el punto de pago de los impuestos sin salir de la Entidad. | 80% | 10/09/2018 |  | No se logró realizar las acciones para que la comunidad pudiera realizar los pagos a traves del grupo Aval, pero si se realizó una alianza con el banco de Bogota, que creo un punto de pago dentro de las instalaciones de la Alcaldia de Quibdo, que le permita a los ciudadanos reclamar el recibo de pago y pagarlo directamente en el punto de pago de los impuestos sin salir de la Entidad. | 80% | 31/12/2018
| La Administración Municipal en cumplimiento del Decreto 1178 de 2011, el cual reglamenta el Acuerdo Municipal 17 de 2004 por medio del cual se estableció el Sistema de informe de gestión del Municipio de Quibdó, realiza las siguientes acciones: | PRIMER CICLO DE RENDICION DE CUENTAS | Informe de Rendición de cuentas | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Despacho del Alcalde/Oficina de Comunicaciones | 04/05/2018 | Se realizó la rendición de informe de los 100 dias de la Adinistación Municipal ante los entes de control; personeria municipal y Procuraduria, ademas de otras personalidades del Municipio; ademas se estan realizando los preparativos necesarios para rendir cuentas a la Comunidad del primer semestre de gobierno. |  | 08/05/2018 | Se verificó el informe de rendición de los 100 dias, no obstante se requieren las eidencias de preparación de la realización de la primera audiencia de rendición de cuentas a la comunidad. | 50% |  | El 23 de agosto se llevó a cabo la Rendición de Cuentas a la Comunidad, la cual contó con la participación de 266 personas registrados, en ella se informó a la Ciudadanía de las acciones desarrolladas por la Administración Municipal, a traves de sus Secretarios de despacho, la misma estuvo liderada por el Alcalde Municipal, una vez terminada la Audiencia Publica se llevó a cabo la encuesta de percepción entre la comunidad , así como la ronda de preguntas e inquietudes de la Comunidad fueron respondidas, algunas directamente en la Audiencia y otras a traves d ela pagina web de la Entidad, posteriormente se realizó la evaluación entre los funcionarios para que esta sirviera de insumos para realizar el informe final. | 100% | 10/09/2018 |  | El 23 de agosto se llevó a cabo la Rendición de Cuentas a la Comunidad, la cual contó con la participación de 266 personas registrados, en ella se informó a la Ciudadanía de las acciones desarrolladas por la Administración Municipal, a traves de sus Secretarios de despacho, la misma estuvo liderada por el Alcalde Municipal, una vez terminada la Audiencia Publica se llevó a cabo la encuesta de percepción entre la comunidad , así como la ronda de preguntas e inquietudes de la Comunidad fueron respondidas, algunas directamente en la Audiencia y otras a traves d ela pagina web de la Entidad, posteriormente se realizó la evaluación entre los funcionarios para que esta sirviera de insumos para realizar el informe final. | 100% | 31/12/2018
|  | SEGUNDO CICLO DE RENDICION DE CUENTAS | Informe de Rendición de cuentas | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Despacho del Alcalde/Oficina de Comunicaciones | 04/05/2018 | Esta se tiene proyectada para finales del presente año. |  | 08/05/2018 | No se tiene programación para la realizacón de esta audiencia | 0% |  | El segundo ciclo de rendición de cuentas se realizará con la información correspondiente al segundo semestre del presente año. | 0% | 10/09/2018 |  | El segundo ciclo de rendición de cuentas se realizará con la información correspondiente al segundo semestre del presente año. | 0% | 31/12/2018
|  | FOROS EN INTERNET | link del foro realizado | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Despacho del Alcalde/Oficina de Comunicaciones | 04/05/2018 | Se estan realizando los preparativos necesarios para realizar el foro donde se de cuenta a la comunidad de las gestiones adelantadas por el Gobierno Municipal. |  | 06/05/2016 | No se cuentan con evidencias de la realización de este foro | 0% |  | En la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, realizada el 23 de agosto, ademas de los temas establecidos en el informe entregadopor la Administración, la comunidad, tuvo la oportunidad de interactuar con la Administración, fue transmitida, ademas por un canal de televisión, facebook, y medios radiales. | 100% | 10/09/2018 |  | En la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, realizada el 23 de agosto, ademas de los temas establecidos en el informe entregadopor la Administración, la comunidad, tuvo la oportunidad de interactuar con la Administración, fue transmitida, ademas por un canal de televisión, facebook, y medios radiales. | 100% | 31/12/2018
|  | PERIODICO ANUAL | Periodico impreso | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Despacho del Alcalde/Oficina de Comunicaciones | 04/05/2018 | Se estan realizando los preparativos necesarios para realizar e imprimir el periodico, mediante el cual se le cuente a la Comunidad de las gestiones adelantadas epor el Gobierno Municipal. |  | 06/05/2016 | No se cuentan con evidencias en este componente. | 100% |  | El periodico donde se informa a la comunidad sobre las principales gestiones de la Administración, fue entregado durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 23 de agosto del presente año. | 100% | 10/09/2018 |  | El periodico donde se informa a la comunidad sobre las principales gestiones de la Administración, fue entregado durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 23 de agosto del presente año. | 100% | 31/12/2018
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CUIDADANO | DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO | Contar en la página de la Alcaldía con información confiable sobre los trámites y servicios ofrecidos, y asegurar que se encuentre actualizada. | Listado de Tramites y servicios publicados en la pagina web. | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Sistemas/ Tramites y Servicio al Ciudadano | 04/05/2018 | En el portal web del municipio se encuentra a disposición de la ciudadania, 88 tramites disponible para el servicio de la comunidad. https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx |  | 08/05/2018 | Se verificó en el link aportado por el responsable del proceso los tramites disponibles en la pagina web de la entidad, pero se requiere que todos los tramites esten publicados y a disposición de la ciudadania. | 100% |  | En el siguiente link, se verifica los tramites disponibles en la pagina de la Entidad: https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre del Tramite o Servicio=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE} | 100% | 10/09/2018 |  | En el siguiente link, se verifica los tramites disponibles en la pagina de la Entidad: https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre del Tramite o Servicio=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE} | 100% | 31/12/2018
|  | Contar en la página de la Alcaldía con la posibilidad de realizar seguimiento al proceso (trazabilidad) y efectuar de manera virtual (transaccionalidad) trámites y servicios. | Procedimiento Actualizado | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Sistemas/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 04/05/2018 | En el portal Web de la entidad esta disponible esta herramienta para que los usuarios puedan hacer uso de ella. https://www.quibdo-choco.gov.co/Paginas/Inicio.aspx |  | 08/05/2018 | Los usuarios pueden acceder a este servicio a traves del link: https://www.quibdo-choco.gov.co/paginas/inicio.aspx | 100% |  | Se verificó a traves del siguiente link la posibilidad de realizar los tramites en linea. https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre del Tramite o Servicio=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE} | 100% | 10/09/2018 |  | Se verificó a traves del siguiente link la posibilidad de realizar los tramites en linea. https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre del Tramite o Servicio=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE} | 100% | 31/12/2018
|  | Cumplir con los requerimientos del Manual 3.1 de Gobierno en Línea. | Fases adoptadas y aplicadas | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Grupo Estrategico | 04/05/2018 | Articulacion de las fases de Gobierno en Linea en el complemento del sitio web del municipio https://www.quibdo-choco.gov.co/Paginas/Inicio.aspx. |  | 08/05/2018 | Los usuarios pueden acceder a este servicio a traves del link: https://www.quibdo-choco.gov.co/paginas/inicio.aspx | 50% |  | En cumplimiento a los requerimientos del Manual 3.1 de Gobierno en Línea, los usuarios pueden acceder a este servicio a traves del link: https://www.quibdo-choco.gov.co/paginas/inicio.aspx | 100% | 10/09/2018 |  | En cumplimiento a los requerimientos del Manual 3.1 de Gobierno en Línea, los usuarios pueden acceder a este servicio a traves del link: https://www.quibdo-choco.gov.co/paginas/inicio.aspx | 100% | 31/12/2018
|  | Documentar los procesos y procedimientos internos que soportan la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Procesos Documentados | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Grupo Estrategico | 04/05/2018 | Se inició la documentación de este procedimiento, actualmente el comité de modernización no se ha reunido para su aprobado y posterior implementación y seguimiento. |  | 08/05/2018 | se verifica que existe el documento en borrador, se requiere realizar las acciones tendientes al cumplimiento de esta actividad. | 30% |  | El proceso de documentación de los procesos y procedimientos internos que soportan la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los tramites de las PQRS fué documentado por la porfesional de apoyo de la Secretaria de Planeación. | 100% | 10/09/2018 |  | El proceso de documentación de los procesos y procedimientos internos que soportan la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los tramites de las PQRS fué documentado por la porfesional de apoyo de la Secretaria de Planeación. | 100% | 31/12/2018
|  | Implementar el sistema de gestión documental que permite identificar los tiempos de respuesta a los derechos de petición y trámites. | Sistema implementado y aplicado | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 04/05/2018 | El Sistema de Gestion Documental que nos permite evidenciar las PQRS de cada uno de los usuarios para poder dirigirlos a las diferentes dependencias, esta en funcionamiento. |  | 08/05/2018 | se verificó que este procedimiento se encuenta en borrador. | 40 |  | La implementación del sistema de gestión documental que permita la identificación de los tiempos de respuesta a los derechos de petición y trámites, no ha sido socializada con las funcionarias de realizar el proceso de atención a los usuarios . | 50% | 10/09/2018 |  | La implementación del sistema de gestión documental que permita la identificación de los tiempos de respuesta a los derechos de petición y trámites, no ha sido socializada con las funcionarias de realizar el proceso de atención a los usuarios . | 50% | 31/12/2018
| AFIANZAR LA CULTURA DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS | Implementar mecanismos de seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Mecanismos implementados | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 04/05/2018 | La Oficina de Servicio al Ciudadano se encuenta trabajando con el nuevo sistema de informacion en seguimiento de las pqr |  | 08/05/2018 | No se verifican acciones de cumplimiento de esta actividad. | 10% |  | La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento semestral a las PQRS y se evidenció un alto indice de PQRS sin respuesta, lo que denota que no se cuentan con mecanismos efectivos para cumplir con los tiempos requeridos en las respúestas. | 10% | 10/09/2018 |  | La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento semestral a las PQRS y se evidenció un alto indice de PQRS sin respuesta, lo que denota que no se cuentan con mecanismos efectivos para cumplir con los tiempos requeridos en las respúestas. | 10% | 31/12/2018
|  | Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos que se reciben, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad. | informe trimestral | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 04/05/2018 | La Oficina de Servicio al ciudadano realizó el primer informe de las quejas y reclamos que hacen los usuarios. |  | 08/05/2018 | Se verificó el informe presenteado por la Oficina de Servicio al ciudadano | 100% |  | Posterior al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se realizaron reuniones y se determinaron responsabilidades para realizar un seguimiento efeicaz a este proceso de los informes sobre las quejas y reclamos que se reciben en la entidad, con el proposito de mejorar el servicio en la Institución. | 40% | 10/09/2018 |  | Posterior al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se realizaron reuniones y se determinaron responsabilidades para realizar un seguimiento efeicaz a este proceso de los informes sobre las quejas y reclamos que se reciben en la entidad, con el proposito de mejorar el servicio en la Institución. | 40% | 31/12/2018
|  | Conformar el Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano. Formular y hacer seguimiento a la implementación de su Plan de Acción. | Acta de conformación de equipo | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 04/05/2018 | El Equipo ya se encuentra conformado y con el apoyo del mismo se le está haciendo seguimiento a las diferentes actividades del Plan de Accion correspondiente a cada dependencia. |  | 08/05/2018 | Se solicitan la evidencia del acta de conformación del equipo. | 30% |  | La Oficina de Atención al ciudadano cuenta con 2 funcionarias encargadas de recibir las Peticiones; solicitudes, Invitaciones, quejas, Reclamos y demas que ingresan a la Entidad, Un Funcionario encargado de entregar la correspondencia y un coordinador de la oficina de Servicio al Ciudadano. Pero se requiere de dedicación de parte del coordinador para realizar el seguimiento a la implementación del Plan de Acción. | 50% | 10/09/2018 |  | La Oficina de Atención al ciudadano cuenta con 2 funcionarias encargadas de recibir las Peticiones; solicitudes, Invitaciones, quejas, Reclamos y demas que ingresan a la Entidad, Un Funcionario encargado de entregar la correspondencia y un coordinador de la oficina de Servicio al Ciudadano. Pero se requiere de dedicación de parte del coordinador para realizar el seguimiento a la implementación del Plan de Acción. | 50% | 31/12/2018
|  | Implementar acciones de sensibilización y capacitación con respecto a la importancia y el Servicio al Ciudadano para todos los funcionarios de la Alcaldía (estas deberán incluir la socialización de los procedimientos internos que soportan los trámites y servicios y la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias). | sensibilizaciones y capacitaciones realizadas | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano/Secretaria General | 04/05/2018 | A la fecha se han realizado dos (2) capacitaciones de Servicio al Ciudadano con los funcionarios. |  | 08/05/2018 | Se cuenta con evidencias de las 2 capacitaciones realizadas a la fecha. | 40% |  | En este ultimo seguimiento, no se evidencian capacitaciones a los funcionarios encargados de la Atención de Servicio al ciudadano. | 40% | 10/09/2018 |  | En este ultimo seguimiento, no se evidencian capacitaciones a los funcionarios encargados de la Atención de Servicio al ciudadano. | 40% | 31/12/2018
|  | Identificar y caracterizar a los funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público y a los involucrados en la prestación de trámites y servicios. | Listado de funcionarios que prestan atención de servicio al ciudadano | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 04/05/2018 | Los funcionarios que prestan servicio a la ciudadania en la Alcaldia de Quibdó, ya estan identificados. |  | 08/05/2018 | Se tiene conocimiento de los funcionarios que prestan el servicio de atencíon al ciudadano | 80% |  | Los funcionarios que prestan sus servicios en la oficina de atención al ciudadano son conocidos al interior de la entidad, y se encuentran identificados mediante un carnet que los identifique como funcionarios de la Entidad. | 100% | 10/09/2018 |  | Los funcionarios que prestan sus servicios en la oficina de atención al ciudadano son conocidos al interior de la entidad, y se encuentran identificados mediante un carnet que los identifique como funcionarios de la Entidad. | 100% | 31/12/2018
|  | Formular e implementar el Plan de Capacitación en Servicio al Ciudadano, dirigido a funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público. | Programa de capacitación implementado | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano/Secretaria General | 04/05/2018 | Se estan realizando las gestiones necesarias, tendientes a identificar por Dependencia a cada uno de los funcionarios que recibiran capacitacion de servicio al ciudadano, conforme al programa de capacitación. |  | 08/05/2018 | Se solicitan la programación de las capacitaciones. | 30% |  | No se aportan evidencia que identifique las gestiones realizaas para la formulación del plan de capacitaciones. | 0% | 10/09/2018 |  | No se aportan evidencia que identifique las gestiones realizaas para la formulación del plan de capacitaciones. | 0% | 31/12/2018
|  | Implementar listas de chequeo o mecanismos para que desde la recepción de las solicitudes, se informe al ciudadano sobre requisitos faltantes. | Lista de chequeo | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 04/05/2018 | Las listas de chequeos se encuentran en proceso de impresión. |  | 08/05/2018 | se presenta una lista de chequeo, pero se requiere que se a validada por los usuarios. | 30% |  | No se anexan evidencias de validacion de las listas de chequeo realizadas a la fecha de corte de este seguimiento. | 0% | 10/09/2018 |  | No se anexan evidencias de validacion de las listas de chequeo realizadas a la fecha de corte de este seguimiento. | 0% | 31/12/2018
| FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre:  el portafolio de trámites y servicios  derechos de los usuarios y medios para garantizar los procedimientos , trámites, servicios  requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos  horarios de atención y ubicación de los puntos de atención  dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. | carteleras | 02/02/2016 | 30/04/2018 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano/Secretaria General | 04/05/2018 | En el centro de atención MIA se encuentra colgado y en un lugar visible del Centro de Servicio MIA el pendon con los deberes y derechos de los usuarios. Seesta coordinando con la Secretaria General la realización del Pendón para ubicarlo en la sede principal conforme a los linemientos requeridos. |  | 08/05/2018 | Se verifica la cartelera con los derechos y deberes de los ciudadanos, pero se requiere que estos esten visibles en todas las sedes de la Administración Municipal, ademas la Oficina de Tramites y Servicios hace llegar el portafolio de la misma. | 50% |  | En las instalaciones de la Sede central no se verifica la cartelera con los derechos y deberes de los ciudadanos, unicamente se encuentra visible en la sede del aeroparque. | 50% | 10/09/2018 |  | En las instalaciones de la Sede central no se verifica la cartelera con los derechos y deberes de los ciudadanos, unicamente se encuentra visible en la sede del aeroparque. | 50% | 31/12/2018
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de Transparencia Activa | Tener disponible la información a través de medios físicos y electrónicos | Publicar la información mínima en la pagina de la Entidad, de acuerdo con los parámetros establecidos en el art. 9° de la Ley 1712 de 2014 y por la Estrategia de Gobierno en Línea. | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Sistemas /TICS | 04/05/2018 | SIN ACCIONES DE SEGUIMIENTO |  | 08/05/2018 | se creo el icono dentro del portal web de transparencia a y acceso a la infromacion publica, donde se alojada toda la documentación generada por la entidad | 100% |  | Se creo el icono dentro del portal web de transparencia a y acceso a la infromacion publica, donde se alojada toda la documentación generada por la entidad | 100% | 10/09/2018 |  | Se creo el icono dentro del portal web de transparencia a y acceso a la infromacion publica, donde se alojada toda la documentación generada por la entidad | 100% | 31/12/2018
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | Comunicaciones de respuesta en medio fisico y electronico | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Sistemas /TICS/Oficina de Atención al Ciudadano | 04/05/2018 | SIN ACCIONES DE SEGUIMIENTO |  | 08/05/2018 | A traves de la Oficina de Atención y Servicio al ciudadano, se tiene establecido para la atención a las respuesta de las comunicaciones en la Entidad unos tiempos de respuesta estándar, apoyandonos en las herramientas, conforme a los lineamientos del Porgrama Nacional de Servicio al Ciudadano. | 0% |  | No se le esta dando cumplimiento a lo establecido en este componente para contar con una atención oportuna en las respuesta de las comunicaciones dentro del tiempo programado. | 0% | 10/09/2018 |  | No se le esta dando cumplimiento a lo establecido en este componente para contar con una atención oportuna en las respuesta de las comunicaciones dentro del tiempo programado. | 0% | 31/12/2018
| Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL. | Inventario de Información actualizada | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Sistemas/TICS | 04/05/2018 | SIN ACCIONES DE SEGUIMIENTO |  | 08/05/2018 | Se realiza constantemente la actualización de la informacion siempre y cuando sea entregada por los actores generadores de la misma | 80% |  | Se realiza constantemente la actualización de la informacion siempre y cuando sea entregada por los actores generadores de la misma. | 80% | 10/09/2018 |  | Se realiza constantemente la actualización de la informacion siempre y cuando sea entregada por los actores generadores de la misma. | 80% | 31/12/2018
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar un diagnóstico del portal de la Alcaldia Municipal de Quibdó, en materia de accesibilidad web. | Diagnostico de Accesibilidad elaborado | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Sistemas/TICS | 04/05/2018 | SIN ACCIONES DE SEGUIMIENTO |  | 08/05/2018 | Cumple con standares que permiten una mejor accesibilidad, actualmente se esta trabajando para mejorar el acceso via mobil a los usuarios desde la plataforma web | 90% |  | se estan realizando los procesos y analisis respectivo con el Banco de Bogota para lograr el objetivo | 80% | 10/09/2018 |  | se estan realizando los procesos y analisis respectivo con el Banco de Bogota para lograr el objetivo | 80% | 31/12/2018
| Monitoreo | Realizar ajustes al Sistema de Gestión Documental para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes respondidas, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado. | Sistema ajustado | 01/01/2018 | 30/04/2018 | Oficina de Sistemas/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 04/05/2018 | SIN ACCIONES DE SEGUIMIENTO |  | 08/05/2018 | Se encuentra en planeacion la estrcucturacion fisica (cableada) que permite la aceecibilidad al sistemas de gestion de la información desdes cada una de las dependecias de la entidad | 20% |  | la entidad se acojio a la reestructuracion de pasivos, por lo tanto no cuent a con recursos necesario para la implementacion de la red cableado . | 20% | 10/09/2018 |  | la entidad se acojio a la reestructuracion de pasivos, por lo tanto no cuent a con recursos necesario para la implementacion de la red cableado . | 20% | 31/12/2018
SANDRA PATRICIA DUQUE PALACIOS
Jefe Oficina Control Interno
Note on D16: ylopez:Se reitera el mismo comentario con relación a los productos de la tarea.