## Seguimiento PAAC Abril 30-2019
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA DE QUIBDÓ 2020
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OCI
[7 empty] | Fecha | % de cumplimiento
ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN | Se identifican y previenen los riesgos de corrupción | Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos institucionales en cuanto a la materialización de actos de corrupción | Mapa de Riesgos Institucional actualizado | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Secretaria de Planeación | 08/05/2020 | 100%
|  | Identificación de los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos de la Alcaldia de Quibdó | Riesgos Identificados por cada Lider de Proceso | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Todas las Secretarias de la Entidad | 08/05/2020 | 70%
|  | Autoevaluación de los riesgos identificados. | Autoevaluación por cada lider de proceso | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Todas las Secretarias de la Entidad | 08/05/2020 | 100%
|  | Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los servidores públicos de la entidad. | Mapa de Riesgos de Corrupción e Institucional divulgado | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Secretaria de Planeación | 08/05/2020 | 50%
|  | Publicación del Mapa de Riesgos de la Entidad en la Web | Mapa de Riesgos Publicado en la pagina Web de la Entidad | 31/01/2020 | Permanente, despues de su publicación. | Secretaria de Planeación/Oficina de Sistemas | 08/05/2020 | 100%
|  | Sensibilización a los servidores públicos de la entidad sobre los riesgos de corrupción identificados, las opciones de manejo y las políticas de administración de riesgos. | Listado de Firmas y evidencias fotograficas | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Secretaria de Planeación | 08/05/2020 | 75%
|  | Realizar seguimiento a las acciones para el manejo de los riesgos descritos en la Matriz de Riesgos. | Informe del seguimento al manejo de los Riesgos | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Secretaria de Planeción/Oficina de Control Interno | 08/05/2020 | 50%
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES | Componente 1: Identificación de Tramites | Identificar los tramites y servicios que ofrece la Alcaldia Municipal | Trámites identificados | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 08/05/2020 | 80%
|  | Subir la información sobre los trámites y servicios al SUIT 3.0. | SUIT (Trámite publicados) | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Sistemas/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 08/05/2020 | 80%
|  | Elaborar un portafolio de la oferta de trámites y servicios, que incluya como mínimo: 1. nombre y descripción de cada trámite o servicio 2. requisitos, canales y horarios de atención 3. Tiempo de Respuesta 4. Procedimiento o pasos que el ciudadano debe realizar 5. particularidades o excepciones 6.Responsables al interior de la entidad | Portafolio de los Trámites elaborado y adoptado | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 08/05/2020 | 100%
| Componente 2: Racionalización de Trámites | Establecer los trámites y servicios para los cuales se contará con trazabilidad y/o transaccionalidad en la nueva página. | Listado de tramites o servicios que cuentan con trazabilidad. | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 08/05/2020 | 75%
|  | Incorporar mecanismos para la trazabilidad y transaccionalidad de dichos trámites en la página. | Mecanismos incorporados | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 08/05/2020 | 80%
| Gestión de Trámites | Ampliar el tiempo de validez de los recibos de pago expedidos por la Alcaldía. | Recibos de pago ampliados en cuanto al termino establecido para pagar | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Secretaria de Hacienda/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 08/05/2020 | 50%
|  | Realizar las gestiones necesarias para que los ciudadanos puedan hacer los pagospor trámites y servicios en todos los bancos del Grupo Aval. | Pago de los impuestos establecidos por la entidad,atraves de los bancos | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Secretaria de Hacienda/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 08/05/2020 | 80%
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS | La Administración Municipal en cumplimiento del Decreto 1178 de 2011, el cual reglamenta el Acuerdo Municipal 17 de 2004 por medio del cual se estableció el Sistema de informe de gestión del Municipio de Quibdó, realiza las siguientes acciones: | Preparación Primer Ciclo de Rendición de Cuentas | Actos preparatorios para el informe de Rendición de cuentas | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Despacho del Alcalde/Oficina de Comunicaciones | 08/05/2020 | 0%
|  | Entrega de Informe Financiero | Informe Financiero | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Secretaria de Hacienda/Oficina de Comunicaciones | 08/05/2020 | 0%
|  | Talleres de Capacitación a Servidores sobre APRC | Servidores Publicos capacitados en APRC | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Secretaria de Planeación/Oficina de Comunicaciones | 08/05/2020 | 0%
|  | Borrador de los Informes de Gestión Metas Plan de Desarrollo-Planes de Acción | Informes de Gestión Publicados como actos preparatorios de la APRC | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Todas las Secretarias de la Entidad | 08/05/2020 | 0%
|  | Publicación Informe de Gestión Segundo Semestre año anterior | Informes de Gestión Publicados en la pagina Web | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Grupo Estrategico/Oficina de Sistemas | 08/05/2020 | 0%
|  | Consulta a la Ciudadanía sobre temas de interes | Encuesta publicada | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Sistemas | 08/05/2020 | 0%
|  | Solicitud de Concepto a los grupos (jóvenes, indigenas, Consejo Municipal de Planeación) | Informes enviados a los grupos | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Secretaria de Planeación | 08/05/2020 | 0%
|  | Evento de Rendición de Cuentas a la Comunidad | APRC realizada | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Todas las Dependencias de la Entidad | 08/05/2020 | 0%
|  | Preparación del Segundo Ciclo de Rendición de Cuentas | Actos preparatorios para la APRC | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Despacho del Alcalde/Oficina de Comunicaciones | 08/05/2020 | 0%
|  | Periodico Anual | Periodico Realizado | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Comunicaciones | 08/05/2020 | 0%
ESTRATEGIA DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CUIDADANO | Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano | Publicar en la pagina web de la Alcaldia la información confiable sobre los tramites y servicios ofrecidos y asegurar que se encuentre actualizada | Tramites y servicios publicados en la pagina web. | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Sistemas/ Tramites y Servicio al Siudadano | 08/05/2020 | 75%
|  | Realizar seguimiento al proceso (trazabilidad) y efectuar de manera virtual (transaccionalidad) tramites y servicios | Seguimientos de Trazabilidad y Transaccionalidad realizados | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 08/05/2020 | 75%
|  | Cumplir con los requerimientos del Manual 2.0 de Gobierno en Línea. | Cumplimiento de los Requerimientos del Manual 2.0 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Tramite de Servicio y Atención al Ciudadano | 08/05/2020 | 0%
|  | Documentar los procesos y procedimientos internos que soportan la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Procesos Documentados | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Tramite de Servicio y Atención al Ciudadano | 08/05/2020 | 0%
|  | Implementar el sistema de gestión documental que permite identificar los tiempos de respuesta a los derechos de petición y trámites. | Sistema implementado y aplicado | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 08/05/2020 | 50%
|  | Implementar acciones de sensibilización y capacitación sobre la importancia y el funcionamiento del programa del servicioal ciudadano para todos los funcionarios de la Alcaldia (estas deberan incluir la socialización de los procedimientos internos y que soportan los tramites y servicios y la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. | Mecanismos implementados | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 08/05/2020 | 30%
|  | Identificar y caracterizar a los funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público y a los involucrados en la prestación de trámites y servicios. | Funcionarias caracterizadas | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 08/05/2020 | 100%
|  | Fomular el Manual de Servicio al Ciudadano | Manual Formulado | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 08/05/2020 | 50%
|  | Formular e implementar el Plan de Capacitación en Servicio al Ciudadano, dirigido a funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público. | Plan de Capacitaciones formulado e implementado | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano/Secretaria General | 08/05/2020 | 0%
|  | Implementar listas de chequeo o mecanismos para que desde la recepción de las solicitudes, se informe al ciudadano sobre requisitos faltantes. | Listas de Chequeos implementaadas | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano | 08/05/2020 | 90%
|  | Brindar información actualizada a la ciudadanía en la pagina y sitios visibles de la Entidad. | Información de la Entidad actualizada en la pagina Web y Sitios visibles | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de tramite de servicios y de atención al Ciudadano/Secretaria General | 08/05/2020 | 0%
ESTRATEGIA DE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de Transparencia Activa | Tener disponible la información a través de medios físicos y electrónicos | Publicar la información mínima en la pagina de la Entidad, de acuerdo con los parámetros establecidos en el art. 9° de la Ley 1712 de 2014 y por la Estrategia de Gobierno en Línea. | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Sistemas /TICS | 08/05/2020 | 100%
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | Comunicaciones de respuesta en medio fisico y electronico | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Sistemas /TICS/Oficina de Atención al Ciudadano | 08/05/2020 | 70%
| Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL. | Inventario de Información actualizada | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Sistemas/TICS | 08/05/2020 | 80%
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar un diagnóstico del portal de la Alcaldia Municipal de Quibdó, en materia de accesibilidad web. | Diagnostico de Accesibilidad elaborado | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Sistemas/TICS | 08/05/2020 | 90%
| Monitoreo | Realizar ajustes al Sistema de Gestión Documental para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes respondidas, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado. | Sistema ajustado | 02/01/2020 | 30/04/2020 | Oficina de Sistemas/Oficina de Tramite de Servicios y Atención al Ciudadano. | 08/05/2020 | 0%
OTROS MECANISMOS | Código de Integridad | Revisión y ajuste del código de integridad | Codigo Revisado y ajustado | 02/01/2020 | 30/04/2020 |  | 08/05/2020 | 100%
|  | Socialización del Código de Integridad | Codigo Socializado | 02/01/2020 | 30/04/2020 |  | 08/05/2020 | 80%
|  | Instalar un buzon de Quejas, Sugerencias y Reclamos en la oficina de Atención al Ciudadano | Buzon instalado | 02/01/2020 | 30/04/2020 |  | 08/05/2020 | 0%
Sandra Patricia Duque Palacios Jefe Oficina Control Interno

## Estrategia Anticorrupción
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN 30 de abril de 2020
TAREA | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos institucionales en cuanto a la materialización de actos de corrupción | En la pagina Web de la entidad se encuentra publicado el Mapa de riesgos institucional, con fecha de publicación del 31 de enero de 2019, despues de ser revisado y ajustado conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP. | link: http://www.quibdo-choco.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx
Identificación de los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos de la Alcaldia de Quibdó | En el transcurso del levantamiento de riesgos se contó con la participación de los lideres de los procesos de la entidad, jornadas de trabajo en la que se identificaron los principales motivos de corrupción en cada una de las areas. | Listado de Firmas
Autoevaluación de los riesgos identificados. | Se realizó la autoevlauación de los riesgos identificados y se encuentran publicados, recogidos en el Mapa Institucional, en la pagina Web de la entidad | link: http://www.quibdo-choco.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx.
Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a todos los servidores públicos de la entidad. | Ademas de la publicación en la pagina Web de la entidad, no se envidencian otros medios de divulgación del Mapa de Riesgos d eCorrupción al interior de la Entidad
Publicación del Mapa de Riesgos de la Entidad en la Web | Mapa publicado en la página web de la Entidad. | http://www.quibdo-choco.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx
Sensibilización a los servidores públicos de la entidad sobre los riesgos de corrupción identificados, las opciones de manejo y las políticas de administración de riesgos. | El proceso de sensibilización de los riesgos de corrupción y las opciones de, se realizó por medio de la Secretaria de Planeación, dirigidop a los servidores publicos de la Entidad. Como se aprecia en las siguientes imágenes:
Realizar seguimiento a las acciones para el manejo de los riesgos descritos en la Matriz de Riesgos. | Se esta trabajando con la metodologia del DAFP para autoevaluar los riesgos primero de manera periodica por los lideres de los procesos, antes de que la oficina de control interno proceda con el seguimiento y evaluación de los mismos. De esta manera se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción. | Seguimiento Realizado y Publicado

## Estrategia Anti Tramites
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES 30 de abril de 2020
TAREA | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
Identificar los trámites y servicios que ofrece la Alcaldía Municipal | 114 Trámites identificados
Subir la información sobre los trámites | SUIT (Trámite publicados)
y servicios al SUIT 3.0.
Elaborar un portafolio de la oferta de trámites y servicios, que incluya como mínimo:1. nombre y descripción de cada trámite o servicio 2. requisitos, canales y horarios de atención 3. Tiempo de Respuesta 4. Procedimiento o pasos que el ciudadano debe realizar 5. particularidades o excepciones 6.Responsables al interior de la entidad | Portafolio de los Trámites elaborado y adoptado
Establecer los trámites y servicios para los cuales se contará con trazabilidad y/o transaccionalidad en la nueva página. | En la pagina Web de la entidad se encuentran 4 tramites, en la Secretaria deGobierno, Secretaria deHacienda, Secretaria de Planeación y Pagos en Linea. | http://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
XXXXXXX
Establecer los trámites y servicios para los cuales se contará con trazabilidad y/o transaccionalidad en la nueva página. | Listado de tramites o servicios que cuentan con trazabilidad. | En la pagina Web de la entidad se verifican 17 trámites de servicios a disposición de la ciudadania, distribuidos de la siguiente manera: 3 en la Secretaria de Gobierno, 5 en la Secretaria de Hacienda y 9 en la Secretaria de Planeación.
Incorporar mecanismos para la trazabilidad y transaccionalidad de dichos trámites en la página. | Mecanismos incorporados | Los tramites y servicios que cuentan con trazabilidad son 17 y en el DAFP se tienen inscritos 90
Ampliar el tiempo de validez de los recibos de pago expedidos por la Alcaldía. | Recibos de pago ampliados en cuanto al termino establecido para pagar | Solo se amplio el tiempoenlos recibos hasta 3 dias hábiles para cancelar la factura.
Realizar las gestiones necesarias para que los ciudadanos puedan hacer los pagos por trámites y servicios en todos los bancos del Grupo Aval. | Pago de los impuestos establecidos por la entidad, a través de los bancos | La entidad cuenta con dos entidades bancarias para que los ciudadanos puedan realizar sus pagos como son el BANCO de BOGOTA y el BBVA
SANDRA PATRICIA DUQUE PALACIOS
Jefe Oficina Control Interno

## Estra. Rendicion de Cuentas
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 30 de abril de 2020
TAREA | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
Preparación Primer Ciclo de Rendición de Cuentas | Empezando periodo de Gobierno, por la construcción del Plan de Desarrollo de la Entidad, no se realiza Rendición de Cuentas, porque el Plan solo se aprueba en mayo del primer año. No obstante se publico el informe de los prieros 100 dias de gobierno del periodo 2020-2023, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad. | http://www.quibdo-choco.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx Informes de Gestión Informe de los Primeros 100 dias Alcalde Martin Sanchez Valencia
Entrega de Informe Financiero | Sin acciones a la fecha | Sin Evidencias
Talleres de Capacitación a Servidores sobre APRC | No se evidencian acciones de realización de Foros en internet | Sin Evidencias
Borrador de los Informes de Gestión Metas Plan de Desarrollo-Planes de Acción | Sin acciones a la fecha | Sin Evidencias
Publicación Informe de Gestión Segundo Semestre año anterior | Sin acciones a la fecha | Sin Evidencias
Consulta a la Ciudadanía sobre temas de interes | Sin acciones a la fecha | Sin Evidencias
Solicitud de Concepto a los grupos (jóvenes, indigenas, Consejo Municipal de Planeación) | Sin acciones a la fecha | Sin Evidencias
Evento de Rendición de Cuentas a la Comunidad | Sin acciones a la fecha | Sin Evidencias
Preparación del Segundo Ciclo de Rendición de Cuentas | Sin acciones a la fecha | Sin Evidencias
Periodico Anual | Sin acciones a la fecha | Sin Evidencias
SANDRA PATRICIA DUQUE PALACIOS
Jefe Oficina Control Interno

## Estr. Mec. Atencion al Ciudadan
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 30 de abril de 2020
TAREA | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
Publicar en la pagina web de la Alcaldia la información confiable sobre los tramites y servicios ofrecidos y asegurar que se encuentre actualizada | Los tramites se encuentran publicados en la pagina, pero la comunidad,continua haciendo sus tramites de manera presencial. | https://www.quibdo-choco.gov.co/Paginas/Inicio.aspx. Se requiere realizar una campaña de publicidad para dar a conocer este servicio.
Realizar seguimiento al proceso (trazabilidad) y efectuar de manera virtual (transaccionalidad) tramites y servicios | Se realizó la articulacion de las fases de Gobierno en Linea en el complemento del sitio web del municipio | https://www.quibdo-choco.gov.co/Paginas/Inicio.aspx.
Cumplir con los requerimientos del Manual 2.0 de Gobierno en Línea. | Se esta trabajando en esta estrategia para dar cumplimiento al Requerimiento del Mnual 2.0 de GEL. | Sin evidencias
Documentar los procesos y procedimientos internos que soportan la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Se esta avanzando en esta estrategia para documentar los procesos y procedimientos | Sin evidencias
Implementar el sistema de gestión documental que permite identificar los tiempos de respuesta a los derechos de petición y trámites. | Hasta el momento se esta cotizando un nuevo sistema de información que cumpla con todas las características. | No se evidencias acciones para la implementación de la identificación en los tiempos de respuesta a las PQRSD
Implementar acciones de sensibilización y capacitación sobre la importancia y el funcionamiento del programa del servicio al ciudadano para todos los funcionarios de la Alcaldia (estas deberan incluir la socialización de los procedimientos internos y que soportan los tramites y servicios y la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. | Los mecanismos de seguimiento no son efectivos para garantizar una oportuna y adecuada respuesta a los peticiones, quejas, reclamos y denuncias instauradas por la comunidad. | No se evidencias acciones de sensibilización y capacitación
Identificar y caracterizar a los funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público y a los involucrados en la prestación de trámites y servicios. | Las funcionarias que atienden en la oficina de atención al ciudadanose encuentran debidamente identificadas . | carnet de identificación
Fomular el Manual de Servicio al Ciudadano | El Manual se encuentra formulado y publicado en la pagina web de la entidad: | http://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Documents/Manual%20%20de%20Servicios%20al%20Ciudadano.pdf
Formular e implementar el Plan de Capacitación en Servicio al Ciudadano, dirigido a funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público. | El Plan de capacitaciones de servicio al ciudadano, no se ha implementado ni aprobado | Sin evidencias
Implementar listas de chequeo o mecanismos para que desde la recepción de las solicitudes, se informe al ciudadano sobre requisitos faltantes. | Se evidencia implemenación de listas de chequeo | Lista de Chequeo
Brindar información actualizada a la ciudadanía en la pagina y sitios visibles de la Entidad. | Información de la Entidad actualizada en la página Web y Sitios visibles | http://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Mecanismos-para-la-Atencion-al-Ciudadano.aspx#/
Sandra Duque Palacios
Jefe Oficina Control Interno

## Mecanismos de Transparencia
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 30 de abril de 2020
TAREA | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
Tener disponible la información a través de medios físicos y electrónicos | La pagina Web de la entidad, cuenta con un icono en el portal web de transparencia a y acceso a la informacion publica, donde se alojada toda la documentación generada por la entidad. | http://www.quibdo-choco.gov.co/Paginas/default.aspx#/
Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | A traves de la Oficina de Atención y Servicio al ciudadano, se tiene establecido para la atención a las respuesta de las comunicaciones en la Entidad unos tiempos de respuesta estándar, apoyandonos en las herramientas, conforme a los lineamientos del Porgrama Nacional de Servicio al Ciudadano. | Se evidencia que los terminos de respuesta se incumplen de manera reiterada.
Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL. | La Actualización del inventario de información, se realiza de manera constante, teniendo en cuentan los informes que tienen periodicidad y la actualización de la informacion entregada por los actores generadores de la misma | pagina web www.quibdo-choco.gov.co
Realizar un diagnóstico del portal de la Alcaldia Municipal de Quibdó, en materia de accesibilidad web. | El Portal Web de la entidad, cumple con los standares requeridos que permiten tener una mejor accesibilidad, no obstante se continua trabajando para mejorar el acceso via mobil a los usuarios desde la plataforma web. | pagina web www.quibdo-choco.gov.co
Realizar ajustes al Sistema de Gestión Documental para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes respondidas, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado. | Respecto a los ajustes al sistema de gestión documental, para realizar seguimiento a las solcitudes de acceso a la información, este se encuentra en proceso de planeacion para realizar una estrcucturacion fisica (cableada) que permita la aceecibilidad al sistemas de gestion de la información desde cada una de las dependencias de la entidad | Sin evidencias
Sandra Duque Palacios
Jefe Oficina Control Interno

## Estr. Otros Mecanismos
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA: OTROS MECANISMOS -CODIGO DE INTEGRIDAD- 30 de abril de 2020
TAREA | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
Revisión y ajuste del código de integridad | Se evidencia la revisión y actualización del Código de Integridad, actividad que se realizó con los servidores y servidoras de la Alcaldia de Quibdó
Socialización del Código de Integridad | El codigo de etica fue socializado junto con los funcionarios de la entidad, se adjunta listado de asistencia y evdencias fotograficas.
Instalar un buzon de Quejas, Sugerencias y Reclamos en la oficina de Atención al Ciudadano | No se ha dado cumplimineto a esta estrategia | Sin evidencias
Sandra Duque Palacios
Jefe Oficina Control Interno