## Seguimiento PAAC 2023
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA DE QUIBDÓ 2023
ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | META | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | Fecha de Seguimiento | PRIMER SEGUIMIENTO Del 1 de enero al 30 de abril | Porcentaje de Cumplimiento | Fecha de Seguimiento | SEGUNDO SEGUIMIENTO Del 1 de mayo al 31 de agosto | Porcentaje de cumplimiento | % de cumplimiento Total del Plan Anticorrución
[9 empty] | OBSERVACIONES |  |  | OBSERVACIONES
ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN | Se identifican y previenen los riesgos de corrupción | Revisión y ajuste del Mapa de Riesgo Institucional. | N° de ajustes al mapa de riesgo | 1 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | Secretario de planeación- Control Interno | 2023-05-10 | Se realizaron ajuste del mapa de riesgo Institucional conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP. | 100% | 2023-09-10 | Se verifico y se evidencio que se realizaron ajuste del mapa de riesgo Institucional conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP, para lo cual se adjunta pantallazo. | 100% | 35.05%
|  | Identificación de los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos de la Alcaldia de Quibdó | N° de Riesgos Identificados por cada Lider de Proceso | 1 | 2023-01-18 | 2023-01-20 | Secretario de planeación- Control Interno | 2023-05-10 | Durante el levantamiento de los riesgos se contó con la participación de los lideres de los procesos de la entidad, se realizaron jornadas de trabajo en la que se identificaron las principales causas de corrupción. | 70% | 2023-09-10 | Durante el levantamiento de los riesgos se contó con la participación de los lideres de los procesos de la entidad, se realizaron jornadas de trabajo en la que se identificaron las principales causas de corrupción. | 70%
|  | Autoevaluación de los riesgos identificados en los procesos. | N° de autoevaluación realizada en cada proceso | 1 | 2023-01-18 | 2023-01-20 | Secretario de planeación- Control Interno | 2023-05-10 | A la fecha del seguimiento no se ha realizó la autoevaluación de los riesgos identificados, por cada lider de proceso, que se encuentran consolidados en el Mapa Institucional | 0% | 2023-09-10 | A la fecha del seguimiento no se ha realizó la autoevaluación de los riesgos identificados, por cada lider de proceso, que se encuentran consolidados en el Mapa Institucional | 0%
|  | Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | N° de funcionarios enterados | 1 | 2023-01-18 | 2023-01-20 | Secretaria General y oficina de sistemas | 2023-05-10 | A la fecha de revison la matriz de riesgo no se ha compartido a los lideres de los procesos para que haga la divulgacion de la misma con el equipo de trabajo ni en la pagina web de la entidad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de revison la matriz de riesgo no se ha compartido a los lideres de los procesos para que haga la divulgacion de la misma con el equipo de trabajo ni en la pagina web de la entidad | 0%
|  | Publicación del Mapa de Riesgos de la Entidad en la Web | Publicaciones del Mapa de Riesgo | 1 | 2023-01-27 | 2023-01-31 | Secretaria de Planeación/Oficina de Sistemas | 2023-05-10 | A la fecha de revision el mapa de riesgo istitucional no se encuentra publicado en la página web de la Entidad. | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de revision el mapa de riesgo institucional no se encuentra publicado en la página web de la Entidad. | 0%
|  | Sensibilización a los servidores públicos de la entidad sobre los riesgos de corrupción identificados | N° de campañas de sensibilización realizadas | 1 | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Secretaría de Planeación con apoyo de Control Interno | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento no se ha realizado el proceso de sensibilización de los riesgos de corrupción y las opciones de manejo con los lideres de los procesos indicandole a cada uno y miembros de cada una de las secretarias. | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento no se ha realizado el proceso de sensibilización de los riesgos de corrupción y las opciones de manejo con los lideres de los procesos indicandole a cada uno y miembros de cada una de las secretarias. | 0%
|  | Realizar seguimiento a las acciones para el manejo de los riesgos descritos en la Matriz de Riesgos. | N° de seguimientos realizados | 1 | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Oficina de Control Interno | 2023-05-10 | A la la fecha del primer seguimiento no se realizo el primer seguimiento a los controles definidos para los riesgos identificados en la Matriz de Riesgo Institucional | 0% | 2023-09-10 | A la fecha del segundo seguimiento no se realizo el primer seguimiento a los controles definidos para los riesgos identificados en la Matriz de Riesgo Institucional | 0%
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES | Componente 1: Identificación de Tramites | Identificar los tramites y servicios que ofrece la Alcaldia | N° de servicios que ofrece la Alcaldía de Quibdó | 1 | 2023-01-22 | 2023-02-24 | Coordina: Líder de Servicio al Ciudadano | 2023-05-10 | Los tramites se encuentran identificados (ver estrategia Antitramites, en la tercera pestaña de este archivo) Link: https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | 30% | 2023-09-10 | Se reviso la pagina web de la entidad y los tramites se encuentran identificados se pueden evidenciar en el siguiente link (ver estrategia Antitramites, en la tercera pestaña de este archivo) Link: https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | 30%
[7 empty] | Apoyan: funcionarios encargados en las diferentes dependencias | 2023-05-10 |  |  | 2023-09-10
|  | Subir la información sobre los trámites y servicios al SUIT 3.0. | N° de trámites y servicios reportados en el SUIT | 1 | 2023-03-07 | 2023-05-31 | Coordina: Líder de Servicio al Ciudadano | 2023-05-10 | Los tramites se encuentran identificados (ver estrategia Antitramites, en la tercera pestaña de este archivo) | 30% | 2023-09-10 | Los tramites se encuentran identificados (ver estrategia Antitramites, en la tercera pestaña de este archivo) | 30%
|  | Elaborar un portafolio de la oferta y servicios, que incluya como mínimo: 1. nombre y descripción de cada trámite o servicio, 2. requisitos, 3. canales y horarios de atención; 4. tiempos de respuesta; 5. procedimiento o pasos que el ciudadano debe realizar; 6. particularidades o excepciones; responsables al interior de la entidad | N° de ofertas y servicios | 1 | 2023-02-16 | 2023-02-28 | Líder de Servicio al Ciudadano | 2023-05-10 | Hasta el momento el Portafolio de los Trámites no esta elaborado ni adoptado (ver estrategia Antitramites, en la tercera pestaña de este archivo) | 0% | 2023-09-10 | Hasta el momento el Portafolio de los Trámites no esta elaborado ni adoptado (ver estrategia Antitramites, en la tercera pestaña de este archivo) | 0%
| Componente 2: Racionalización de Trámites | Los trámites y servicios que cuenten con trazabilidad y/o transaccionalidad en la nueva página | N° de trámites y servicios | 1 | 2023-02-21 | 2023-03-10 | Líder de Servicio al Ciudadano | 2023-05-10 | En el siguiente link, se pueden verificar los tramites con los que cuenta la entidad: https://quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | 30% | 2023-09-10 | En el siguiente link, se pueden verificar los tramites con los que cuenta la entidad: https://quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | 30%
|  | Establecer los trámites y servicios para los cuales se contará con trazabilidad y/o transaccionalidad en la nueva pagina | N° de trámites y Servicios que contará con trazabilidad y/o transaccionalidad | 1 | 2023-03-10 | 2023-03-22 | Coordina: Encargado de Sistemas | 2023-05-10 | En la pagina Web de la entidad se verifican 29 trámites de servicios a disposición de la ciudadania, distribuidos de la siguiente manera: 3 en la Secretaria de Gobierno, 5 en la Secretaria de Hacienda y 9 en la Secretaria de Planeación, Pagos en linea 12 y en el DAFP se tienen inscritos 94 (informacion verificada, ver pantallazo en la pestaña 3) | 30% | 2023-09-10 | En la pagina Web de la entidad se verifican 29 trámites de servicios a disposición de la ciudadania, distribuidos de la siguiente manera: 3 en la Secretaria de Gobierno, 5 en la Secretaria de Hacienda y 9 en la Secretaria de Planeación, Pagos en linea 12 y en el DAFP se tienen inscritos 94 (informacion verificada, ver pantallazo en la pestaña 3) | 30%
|  | Incorporar mecanismos para trazabilidad y/o transaccionalidad de dichos tramites en la pagina | N° de mecanismos incorporados |  | 21/03/72023 | 2023-03-31 | Coordina: Encargado de Sistemas y Oficina de Atención al ciudadano | 2023-05-10 | Se implento el Sistema de Atencion al Ciudadano, el cual permite mejorar los procesos y atender los tramites internos y externos de la ciudadania | 80% | 2023-09-10 | En la pagina de la entidad se evidencia la implementacion el Sistema de Atencion al Ciudadano, el cual permite mejorar los procesos y atender los tramites internos y externos de la ciudadania, para lo cual se adjunta pantallazo. | 90%
|  | Realizar sensibilización con los funcionarios sobre la importancia de responder las PQRSD | N° ampliado del tiempo | 1 | 2023-02-03 | 2023-12-30 | Supervisa: Líder de Servicio al Ciudadano | 2023-05-10 | En el presente seguimiento no se evidencia sensibilización a los funcionarios de la importancia de responder las PQRSD a los fuuncionarios de la entidad | 0% | 2023-09-10 | En el presente seguimiento no se evidencia sensibilización a los funcionarios de la importancia de responder las PQRSD a los fuuncionarios de la entidad | 0%
|  | Realizar capacitación con los funcionarios sobre servicio al ciudadano. | N° de funcionarios capacitados | 1 | 2023-04-04 | 2023-12-30 | Supervisa: Líder de Servicio al Ciudadano | 2023-05-10 | En el presente seguimiento no se evidencia capacitacion a los funcionarios de la entidad sobre servicio al ciudadano | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento se realizo capacitación al Talento Humano de la entidad por parte de la Funcion Publica, sobre Trato digno con enfoque diferencial NARPE | 30%
|  | Realizar sensibilización en las diferentes comunas para que la ciudadanía conozca mejor nuestro portal web y pueda realizar, las PQRS y los diferentes trámites y servicios que presta la entidad. | N° de comunas sensibilizadas | 1 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | Coordina: Líder de Servicio al Ciudadano | 2023-05-10 | A la fecha de sguimiento no se ha realizado sensibilizacion a la ciudadania sobre las PQRS y los diferentes tramites y servicios que presta la entidad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de sguimiento no se ha realizado sensibilizacion a la ciudadania sobre las PQRS y los diferentes tramites y servicios que presta la entidad | 0%
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS | La Administración Municipal en cumplimiento del Decreto 1178 de 2011, el cual reglamenta el Acuerdo Municipal 17 de 2004 por medio del cual se estableció el Sistema de informe de gestión del Municipio de Quibdó, realiza las siguientes acciones: | Primer Ciclo de Rendición de Cuentas | N° de eventos de rendición de cuentas realizados | 3 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Coordina: Equipo estratégico y Comunicaciones | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la primera rendición de cuentas, correspondiente al primer semestre del 2023. | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la primera rendición de cuentas, correspondiente al segundo semestre del 2023. | 0%
|  | Entrega de Informe Financiero - 2023 | Informe Ejecución Financiera | 1 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Secretaria de Hacienda | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | 0%
|  | Talleres de capacitación a servidoras/es sobre rendición de cuentas | Servidoras/es de todas las dependencias capacitados | 2 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | Planeacion | 2023-05-10 | No se han realizado talleres dirigidos a los servidores pùblicos de la entidad, tiendientes a capacitarlos en temas de rendición de cuentas. | 0% | 2023-09-10 | No se han realizado talleres dirigidos a los servidores pùblicos de la entidad, tiendientes a capacitarlos en temas de rendición de cuentas. | 0%
|  | Informe gestión 2023- Plan de Desarrollo | Informe gestión 2023 elaborado y revisado | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | Secretaría de Planeación | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento la Secretaría de Planeación, realizo el segundo seguimiento y evaluación a las acciones que se efectúan en la administración Municipal, mediante los Planes de acción que es el instrumento, que tiene como propósito articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo. | 66%
|  | Publicación Informe de Gestión 2023 | Informe de Gestión 2023 publicado | 1 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Sistemas | 2023-05-10 | A la fecha del seguimiento los informesno se encuentran publicados en la pagina Web de la entidad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha del seguimiento los informesno se encuentran publicados en la pagina Web de la entidad | 0%
|  | Consulta a la Ciudadanía sobre temas de interes | Identificar los principales temas de interés para la ciudadanía |  | 2023-03-06 | 2023-03-22 | Secretaría de Planeación - Sistema | 2023-05-10 | A la fecha no se ha realiza consulta a la ciudadanía en la pagina web de la entidad, para conocer su percepcion sobre temas de interes. | 0% | 2023-09-10 | A la fecha no se ha realiza consulta a la ciudadanía en la pagina web de la entidad, para conocer su percepcion sobre temas de interes. | 0%
|  | Solicitud de concepto: jóvenes, víctimas, indígenas, consejo Territorial de planeación | Consolidado concepto sobre el informe de gestión 2022, por parte de instancias de participación | 1 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | Coordinador Juventud – Enlace Víctimas – Enlace Indígenas - Planeación | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | 0%
|  | Eventos de rendición de cuentas: servidores/as – comunas | Informe de rendición de cuentas sobre gestión del Plan de Desarrollo 2023 | 1 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | Equipo estratégico y Comunicaciones | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | 0%
|  | Segundo ciclo de rendición de cuentas | N° de eventos de rendiciones realizados | 1 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | Coordina: Equipo estratégico y Comunicaciones | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la actividad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la actividad | 0%
|  | Periodico Anual | No de ediciones de periódicos elaborados | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | Coordina: Equipo estratégico y oficina de Comunicaciones | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la actividad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la actividad | 0%
ESTRATEGIA DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CUIDADANO | Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano | Publicar en la página de la Alcaldía la información confiable sobre los trámites y servicios ofrecidos, y asegurar que se encuentre Actualizados. | Informe sobre No trámites y servicios publicados | 1 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | Oficina de atención al ciudadano y oficina de sistemas | 2023-05-10 | Los tramites se encuentran publicados en la pagina web, en el siguiente link: https://quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | 30% | 2023-09-10 | Los tramites se encuentran publicados en la pagina web, en el siguiente link: https://quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | 30%
|  | Realizar seguimiento al proceso (trazabilidad) y efectuar de manera virtual (transaccionalidad) trámites y servicios. | Informe sobre seguimiento realizado | 1 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Oficina de atención al ciudadano | 2023-05-10 | Se requiere actualizar la normatividad de los tramites para poderlos incluir en SUIT | 10% | 2023-09-10 | Se requiere actualizar la normatividad de los tramites para poderlos incluir en SUIT | 80%
|  | Implementar los requerimientos del manual 2.0 de Gobierno en línea. | Informe sobre requerimientos implementados |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Verifica encargado de sistemas Alcaldía de Quibdó | 2023-05-10 | Se esta trabajando en esta estrategia para dar cumplimiento al Requerimiento del Mnual 2.0 de GEL. | 10% | 2023-09-10 | Dando cumlimiento a los requerimientos del manual 2.0 de Gobierno en linea se implemento la pestaña de trasnaparencia, la barra de accesibilidad web y los canales de participacion ciudadana | 30%
|  | Documentar los procesos y procedimientos internos que soportan la atención de petición, quejas, reclamos y sugerencias. | Informe sobre procesos y procedimientos documentados | 1 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Supervisa: Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | Los procesos se encuentran documentados en el manual de atencion al ciudadano y se esta avanzando en esta estrategia para documentar los procesos y procedimientos, ademas se cuenta con Protocolo de Servico al Ciudadano e informes trimestrales | 30% | 2023-09-10 | Los procesos se encuentran documentados en el manual de atencion al ciudadano y se esta avanzando en esta estrategia para documentar los procesos y procedimientos, ademas se cuenta con Protocolo de Servico al Ciudadano e informes trimestrales | 10%
|  | Implementar el sistema de gestión documental que permita identificar los tiempos de respuestas a los derechos de petición y trámites. | Informe sobre sistemas de gestión implementados | 1 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | Supervisa: Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | Ya se implento el Sistema de Atencion al Ciudadano, el cual permite mejorar los procesos y atender los tramites internos y externos de la ciudadania | 60% | 2023-09-10 | En la pagina de la entidad se evidencia la implementacion el Sistema de Atencion al Ciudadano, el cual permite mejorar los procesos y atender los tramites internos y externos de la ciudadania, para lo cual se adjunta pantallazo. | 100%
|  | Mejorar la conexión a internet en la sede principal de la Alcaldía a través de la instalación de “cableado estructurado” para asegurar la implementación efectiva del sistema de gestión documental. | Cableado estructurado implementado | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | Gestiona: Encargado de sistemas | 2023-05-10 | Se viene realizando el proceso de clableado estructurado al interior de la alcaldia de Quibdó, con la finalidad de mejorar la conexión a internet | 50% | 2023-09-10 | Se realizo el proceso de clableado estructurado al interior de la alcaldia de Quibdó, con la finalidad de mejorar la conexión a internet | 90%
|  | Implementar un consecutivo que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos. | Consecutivo implementado | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | Supervisa: Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | Se realiza mediante el Sistema de Atencion al Ciudadano - SAC | 30% | 2023-09-10 | Se realiza mediante el Sistema de Atencion al Ciudadano - SAC | 100%
|  | Implementar mecanismos de seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) | Sistema de seguimiento a PQRS implementado |  | 2023-09-27 | 2023-09-27 | Supervisa: Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | Se realiza seguimiento a las PQRS mediante el Sistema de Atencion al Ciudadano implentado en la entidad | 30% | 2023-09-10 | Se realiza seguimiento a las PQRS mediante el Sistema de Atencion al Ciudadano implentado en la entidad | 100%
|  | Elaborar trimestralmente informes sobre Quejas y Reclamos | No de informes elaborados | 3 | Abril, Julio y Octubre de 2023 |  | Supervisa: Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | Se elaboro informe del trimestre sobre las Peticiones, Quejas y Reclamos | 33% | 2023-09-10 | Se elaboro informe del trimestre sobre las Peticiones, Quejas y Reclamos | 66%
|  | Conformar el equipo transversal de servicio a la Ciudadanía. Formular y hacer seguimiento a la implementación de su plan de acción. | Equipo de servicio a la ciudadanía conformado | 1 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | Supervisa: Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido al 100% la realización de la actividad | 20% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido al 100% la realización de la actividad | 20%
|  |  | No de formulaciones |  | 2023-07-25 | 325/07/2023 |  | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la actividad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la actividad | 0%
ESTRATEGIA DE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de Transparencia Activa |  | No de seguimientos |  | 2023-08-25 | 2023-08-25 |  | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la actividad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la actividad | 0%
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Implementar acciones de sensibilización y capacitación sobre la importancia y el funcionamiento del programa del servicio al ciudadano para todos los funcionarios de la Alcaldía (estas deberán incluir la socialización de los procedimientos internos que soportan los trámites y servicios y la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) | El 50% de las/los funcionarios sensibilizados y/o capacitados | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-04 | Supervisa: Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la actividad | 0% | 2023-09-10 | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la actividad | 0%
| Instrumentos de Gestión de la Información | Identificar y caracterizar a las/los funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público y a los involucrados en la prestación de trámites y servicios | Funcionarios identificados y caracterizados | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | Esta acción se verifica, de manera presencial, las funcionarias que atienden la oficina de atención al ciudadano, se encuentran debidamente identificadas con su carnet. | 30% | 2023-09-10 | Esta acción se verifica, de manera presencial, las funcionarias que atienden la oficina de atención al ciudadano, se encuentran debidamente identificadas con su carnet. | 100%
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Formular el Manual de servicio al ciudadano | Manual de servicios en funcionamiento | 1 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Gestiona: Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | El Manual se encuentra formulado y publicado en la pagina web de la entidad, en el sigueinte link: https://quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Documents/Manual%20%20de%20Servicios%20al%20Ciudadano.pdf | 100% | 2023-09-10 | El Manual se encuentra formulado y publicado en la pagina web de la entidad, en el sigueinte link: https://quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Documents/Manual%20%20de%20Servicios%20al%20Ciudadano.pdf | 100%
| Monitoreo | Formular e implementar el plan de capacitación en servicio al ciudadano, dirigidos a funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público. | Plan de capacitación en servicio al ciudadano implementado | 1 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | Gestiona: Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | El Plan de capacitaciones de servicio al ciudadano, se encuentra formulado y en proceso de implementación. | 30% | 2023-09-10 | El Plan de capacitaciones de servicio al ciudadano, se encuentra formulado y en proceso de implementación. | 100%
| Código de Integridad | Implementar listados de chequeo o mecanismos para poner observacion cuandos se realicen tramites | Informe sobre listas de chequeo implementadas | 1 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | Se evidencia implementación de la listas de chequeo de los tramites de la Alcaldía de Quibdó para verificar si el trámite se realiza en la entidad. | 30% | 2023-09-10 | Se evidencia implementación de la listas de chequeo de los tramites de la Alcaldía de Quibdó para verificar si el trámite se realiza en la entidad. | 100%
|  | Brindar información actualizada a la ciudadanía en la página y sitios visibles de la entidad. | Información actualizada | 1 | 2023-01-31 | 331/01/2023 | Líder de servicio al ciudadano | 2023-05-10 | Información de la Entidad actualizada en la página Web y Sitios visibles | 30% | 2023-09-10 | Información de la Entidad actualizada en la página Web y Sitios visibles | 40%
Sandra Patricia Duque Palacios Jefe Oficina Control Interno
Note on C47: HP-CI3: LOS HACE TALENTTO HUMANO

## Estrategia Anticorrupción
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN 10 de septiembre de 2023
TAREA | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos institucional | Se verifico y se evidencio que se realizaron ajuste del mapa de riesgo Institucional conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP, para lo cual se adjunta pantallazo. Se evidencia el cumplimiento de la actividad al 100% | Pantallazo
Identificación de los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos de la Alcaldia de Quibdó | Durante el levantamiento de los riesgos se contó con la participación de los lideres de los procesos de la entidad, se realizaron jornadas de trabajo en la que se identificaron las principales causas de corrupción. | Sin accion | Sin evidencias
Autoevaluación de los riesgos identificados en los procesos. | A la fecha del seguimiento no se ha realizó la autoevaluación de los riesgos identificados, por cada lider de proceso, que se encuentran consolidados en el Mapa Institucional | Sin accion | Sin evidencias
Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción. | A la fecha de revison la matriz de riesgo no se ha compartido a los lideres de los procesos para que haga la divulgacion de la misma con el equipo de trabajo ni en la pagina web de la entidad | Sin accion | Sin evidencias
Publicación del Mapa de Riesgos de la Entidad en la Web | A la fecha de revision el mapa de riesgo istitucional no se encuentra publicado en la página web de la Entidad. | Sin accion | Sin evidencias
Sensibilización a los servidores públicos de la entidad sobre los riesgos de corrupción identificados, las opciones de manejo y las políticas de administración de riesgos. | A la fecha de seguimiento no se ha realizado el proceso de sensibilización de los riesgos de corrupción y las opciones de manejo con los lideres de los procesos indicandole a cada uno y miembros de cada una de las secretarias. | Sin accion | Sin evidencias
Realizar seguimiento a las acciones para el manejo de los riesgos descritos en la Matriz de Riesgos. | A la la fecha del primer seguimiento no se realizo el primer seguimiento a los controles definidos para los riesgos identificados en la Matriz de Riesgo Institucional | Sin accion | Sin evidencias

## Estrategia Anti Tramites
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES 10 de septiembre de 2023
TAREA | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
Identificar los trámites y servicios que ofrece la Alcaldía | Se reviso la pagina web de la entidad y los tramites se encuentran identificados se pueden evidenciar en el siguiente link: https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
Subir la información sobre los trámites y servicios al SUIT 3.0. | 114 Trámites identificados - SUIT (Trámite publicados)
Elaborar un portafolio de la oferta de trámites y servicios, que incluya como mínimo:1. nombre y descripción de cada trámite o servicio 2. requisitos, canales y horarios de atención 3. Tiempo de Respuesta 4. Procedimiento o pasos que el ciudadano debe realizar 5. particularidades o excepciones 6.Responsables al interior de la entidad | Hasta el momento el Portafolio de los Trámites no esta elaborado ni adoptado
Los trámites y servicios para los cuales se contará con trazabilidad y/o transaccionalidad en la nueva página. | En el siguiente link, se pueden verificar los tramites con los que cuenta la entidad: https://quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | http://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
Establecer los trámites y servicios para los cuales se contará con trazabilidad y/o transaccionalidad en la nueva página. | En la pagina Web de la entidad se verifican 29 trámites de servicios a disposición de la ciudadania, distribuidos de la siguiente manera: 3 en la Secretaria de Gobierno, 5 en la Secretaria de Hacienda y 9 en la Secretaria de Planeación, Pagos en linea 12
Incorporar mecanismos para la trazabilidad y transaccionalidad de dichos trámites en la página. | En la pagina de la entidad se evidencia la implementacion el Sistema de Atencion al Ciudadano, el cual permite mejorar los procesos y atender los tramites internos y externos de la ciudadania, para lo cual se adjunta pantallazo.
Realizar sensibilización con los funcionarios sobre la importancia de responder las PQRD | En el presente seguimiento no se evidencia sensibilización a los funcionarios de la importancia de responder las PQRSD a los fuuncionarios de la entidad | Sin evidencia
Realizar capacitación con los funcionarios sobre servicio al ciudadano. | A la fecha de seguimiento se realizo capacitación al Talento Humano de la entidad por parte de la Funcion Publica, sobre Trato digno con enfoque diferencial NARPE
Realizar sensibilización en las diferentes comunas para que la ciudadanía conozca mejor nuestro portal web y pueda realizar, las PQRD y los diferentes trámites y servicios que presta la entidad. | A la fecha de sguimiento no se ha realizado sensibilizacion a la ciudadania sobre las PQRS y los diferentes tramites y servicios que presta la entidad | Sin evidencia
SANDRA PATRICIA DUQUE PALACIOS
Jefe Oficina Control Interno

## Estra. Rendicion de Cuentas
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 10 de septiembre de 2023
TAREA | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
Primer Ciclo de Rendición de Cuentas | A la fecha de semiguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la primera rendición de cuentas, correspondiente al segundo semestre del 2023. | Sin acciones | Sin evidencias
Entrega de Informe Financiero | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | Sin acciones | Sin evidencias
Talleres de Capacitación a Servidores sobre Rendicion de cuentas | No se han realizado talleres dirigidos a los servidores pùblicos de la entidad, tiendientes a capacitarlos en temas de rendición de cuentas. | Sin acciones | Sin evidencias
Informes de Gestión 2023 - Plan de Desarrollo | A la fecha de seguimiento la Secretaría de Planeación, realizo el segundo seguimiento y evaluación a las acciones que se efectúan en la administración Municipal, mediante los Planes de acción que es el instrumento, que tiene como propósito articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo. | Registro fotografico
Publicación Informe de Gestión 2023 | A la fecha del seguimiento los informes no se encuentran publicados en la pagina Web de la entidad | Sin acciones | Sin evidencias
Consulta a la Ciudadanía sobre temas de interes | A la fecha no se ha realiza consulta a la ciudadanía en la pagina web de la entidad, para conocer su percepcion sobre temas de interes. | Sin acciones | Sin evidencias
Solicitud de concepto: jóvenes, víctimas, indígenas, consejo municipal de planeación | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | Sin acciones | Sin evidencias
Evento de Rendición de Cuentas: servidores/as – comunas | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | Sin acciones | Sin evidencias
Segundo Ciclo de Rendición de Cuentas | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | Sin acciones | Sin evidencias
Periodico Anual | A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actividad | Sin acciones | Sin evidencias
SANDRA PATRICIA DUQUE PALACIOS
Jefe Oficina Control Interno

## Estr. Mec. Atencion al Ciudadan
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 10 de septiembre de 2023
TAREA | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
Publicar en la pagina web de la Alcaldia la información confiable sobre los tramites y servicios ofrecidos y asegurar que se encuentre actualizada | Los tramites se encuentran publicados en la pagina, pero la comunidad,continua haciendo sus tramites de manera presencial. | http://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
Realizar seguimiento al proceso (trazabilidad) y efectuar de manera virtual (transaccionalidad) tramites y servicios | Se requiere actualizar la normatividad de los tramites para poderlos incluir en SUIT | http://www.quibdo-choco.gov.co/Paginas/default.aspx
Implementar los requerimientos del Manual 2.0 de Gobierno en Línea. | Dando cumlimiento a los requerimientos del manual 2.0 de Gobierno en linea se implemento la pestaña de trasnaparencia, la barra de accesibilidad web y los canales de participacion ciudadana | http://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
Documentar los procesos y procedimientos internos que soportan la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Los procesos se encuentran documentados en el manual de atencion al ciudadano y se esta avanzando en esta estrategia para documentar los procesos y procedimientos, ademas se cuenta con Protocolo de Servico al Ciudadano e informes trimestrales | Link: https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Documents/Manual%20%20de%20Servicios%20al%20Ciudadano.pdf
Implementar el sistema de gestión documental que permite identificar los tiempos de respuesta a los derechos de petición y trámites. | En la pagina de la entidad se evidencia la implementacion el Sistema de Atencion al Ciudadano, el cual permite mejorar los procesos y atender los tramites internos y externos de la ciudadania, para lo cual se adjunta pantallazo. | Link: http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=116, https://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
Mejorar la conexión a internet en la sede principal de la Alcaldía a través de la instalación de “cableado estructurado” para asegurar la implementación efectiva del sistema de gestión documental. | Se realizo el proceso de clableado estructurado al interior de la alcaldia de Quibdó, con la finalidad de mejorra la conexión a internet | Registro fotografico
Implementar un consecutivo que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos. | Se realiza mediante el Sistema de Atencion al Ciudadano - SAC | Link: sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=116
Implementar mecanismos de seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) | Se realiza seguimiento a las PQRS mediante el Sistema de Atencion al Ciudadano implentado en la entidad | Link: sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=116
Elaborar trimestralmente informes sobre Quejas y Reclamos | Se elaboro informe del trimestre de enero a marzo sobre las Peticiones, Quejas y Reclamos | Informe presentado
Conformar el equipo transversal de servicio a la Ciudadanía. Formular y hacer seguimiento a la implementación de su plan de acción. | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido al 100% la realización de la actividad | Registro fotografico
Implementar acciones de sensibilización y capacitación sobre la importancia y el funcionamiento del programa del servicio al ciudadano para todos los funcionarios de la Alcaldia (estas deberan incluir la socialización de los procedimientos internos y que soportan los tramites y servicios y la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. | A la fecha de seguimiento de este informe no se ha cumplido el termino establecido para la realización de la actividad | Sin acciones | Sin evidencias
Identificar y caracterizar a los funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público y a los involucrados en la prestación de trámites y servicios. | Esta acción se verifica, de manera presenecial, las funcionarias que atienden la oficina de atención al ciudadano | Relacion en excel de funcionarias que prestan atencion al publico
Fomular el Manual de Servicio al Ciudadano | El Manual se encuentra formulado y publicado en la pagina web de la entidad, en el sigueinte link: http://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Documents/Manual%20%20de%20Servicios%20al%20Ciudadano.pdf | http://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Documents/Manual%20%20de%20Servicios%20al%20Ciudadano.pdf
Formular e implementar el Plan de Capacitación en Servicio al Ciudadano, dirigido a funcionarios de la Alcaldía que prestan atención al público. | El Plan de capacitaciones de servicio al ciudadano,implementado y aprobado | Plan de capacitacion aprobado
Implementar listas de chequeo o mecanismos para que desde la recepción de las solicitudes, se informe al ciudadano sobre requisitos faltantes. | Se evidencia implemenación de listas de chequeo | Lista de Chequeo
Brindar información actualizada a la ciudadanía en la pagina y sitios visibles de la Entidad. | Información de la Entidad actualizada en la página Web y Sitios visibles | http://www.quibdo-choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Mecanismos-para-la-Atencion-al-Ciudadano.aspx#/, https://www.quibdo-choco.gov.co/Conectividad/Paginas/Capacitacion.aspx
Sandra Duque Palacios
Jefe Oficina Control Interno